КОНКУРС ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

АКТИВНО ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

- __________________________________________________________________________

Регистрационный номер №: _________

Дата регистрации заявки: __________

(заполняется Оператором конкурса)

- ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Лицей №4» г. Перми

Программа развития системы  непрерывного образования в лицее.

Структура программы :

- Характеристика  образовательной ситуации в МОУ «Лицей №4» и анализ проблем, на решение которых направлена программа развития.

- Стратегические цели и задачи программы развития.

- Ожидаемые результаты и система их  оценки.

- Система программных мероприятий по реализации целей и задач программы развития (деятельность в рамках программы и календарный план выполнения работ).

- Характеристика  образовательной ситуации в МОУ «Лицей №4» и анализ проблем, на решение которых направлена программа развития.

1. Общие сведения

Общеобразовательный лицей №4 является муниципальным учреждением образования Индустриального района г. Перми и создан на базе общеобразовательной школы №130. Статус лицея получен в 1999 году по итогам опытно-экспериментальной работы и результатам аттестации. В 2004 году при повторной аттестации лицей подтвердил свой статус, успешно прошел государственную аккредитацию и по результатам деятельности, лицею была присвоена высшая категория.

Лицей осуществляет деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании», типовым положением «Об общеобразовательном учреждении», Уставом МОУ «Лицей №4» и локальными актами. Органом общественно- государственного самоуправления в лицее является Совет лицея (с 2006 года - Управляющий совет), состоящий из родителей, работников лицея, учащихся и представителей общественности. Совет принимает Устав и локальные акты, утверждает образовательную программу, программу развития, годовой план учебно-воспитательной работы, бюджет лицея,  ежегодные отчеты администрации.

Лицей располагается в двух зданиях, материально-техническая база лицея  соответствует современным требованиям: в лицее имеются  более 30-ти оборудованных  учебных кабинетов, актовый зал, библиотека, методический кабинет, 3 компьютерных класса, 2 спортивных зала, легкоатлетический и футбольный комплекс, кабинет психологической диагностики и коррекции, видеодемонстрационный зал с видеотекой, мастерские, кабинеты медицинской, логопедической служб.

В 2005 году лицей в очередной раз прошел процедуру лицензирования и получил лицензию на осуществление образовательной деятельности до 2010 года.

2. Особенности образовательного процесса

Образовательный процесс в МОУ «Лицей № 4» осуществляется на трех ступенях обучения по соответствующим общеобразовательным программам: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование.

В настоящее время (2005-6 уч. г.) в лицее обучается 1018 учащихся в 40 классах, в том числе:

на1 ступени – 342 человека (14 классов);

на 2 ступени – 515 человек (19 классов, из них 9 лицейских);

на 3 ступени– 154 человека (7лицейских классов).

Особенностью образовательной системы лицея является ориентация на создание условий для развития социально-экономической компетентности. Структура непрерывного образовательного процесса на каждой возрастной ступени имеет свои цели и специфику.

Миссией 1 ступени является создание развивающей среды для персонификации, осознания ребенком себя как целостной личности и субъекта собственного развития. Это школа целостного развития индивидуальности младшего школьника. На 1 ступени  используются педагогические системы Д.Б. Эльконина- В.В.Давыдова, Л.В. Занкова, школа – 2100, «Планета знаний». Есть опыт по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе через реализацию образовательной программы «Раз ступенька…» в рамках дополнительного образования.

Миссией 2 ступени лицея (основная школа) является создание условий для самоопределения подростка. Для  реализации этих целей выстроена система предпрофильной подготовки, учитывающая индивидуальные образовательные интересы и склонности лицеистов. Характерной чертой образовательного процесса на 2 ступени является многовариативность образовательных программ, их деятельностный характер.

На 3 ступени лицея реализуется профильное обучение по направлениям:

- Социально- экономическое,

- Физико-математическое

- Математико-экономическое.

Миссия 3 ступени - обеспечение высокого, академического уровня образования по профильным и основным базовым предметам через выстраивание образовательного пространства на основе учета способностей, возможностей, интересов, жизненных планов лицеистов.

В лицее накоплен богатый опыт экспериментальной работы. Начиная с 1992 года, лицей находится в постоянном режиме развития. С 2002 года учреждение вступило в региональный эксперимент по модернизации общего образования по проблеме реализации компетентностного подхода в образовательном процессе.  Тема  эксперимента - «Развитие социально- экономической компетентности учащихся», кроме того,  на 1 и 3 ступени апробировался экспериментальный базисный  учебный план 2001 года.

С 2004 года на 1, 2, 3 ступени в экспериментальном порядке введен БУП- 2004, разработана и апробирована модель профильного обучения и предпрофильной подготовки. На сегодняшний день в лицее реализуются образовательные программы, ориентированные на освоение как базового, так и профильного уровня стандарта.

3.Характеристика ресурсов

Основным ресурсом реализации заявленных выше смыслов лицейского образования является педагогический коллектив лицея. Анализ структуры педагогических кадров, свидетельствует о достаточном уровне развития педагогического коллектива, его способности решать самые сложные инновационные задачи: в лицее 92 % педагогов с повышенной категорией (2,1, высшая),  87% имеют высшее образование, 13%- среднее специальное (начальные классы, ИЗО, музыка), в лицее работают 5 кандидатов наук, 2 педагога обучаются в аспирантуре, 5 человек имеют государственные награды- звание «Заслуженный учитель РФ», 15 человек награждены отраслевыми наградами «Почетный работник образования».

В целях реализации непрерывности образования лицей много лет сотрудничает с ВУЗами г. Перми, в частности с экономическим, географическим, биологическим, химическим,  механико- математическим факультетами ПГУ, Пермским филиалом Московского экономико- статистического института.

Педагогический коллектив активно осваивает современные педагогические технологии такие как:

- Развивающее обучение ( системы Д.Б.Эльконина- В.В. Давыдова, Л.В.Занкова, Школа- 2100, Планета знаний)

- МРИТО (модульно- рейтинговая информационная технология обучения)

- Технологии продуктивной учебной деятельности- проектный метод, учебный диалог, проблемное обучение, коммуникативное обучение, исследовательская деятельность

- Инновационные методы оценивания учащихся

- Информационно- коммуникационные технологии

Всего за пять лет количество педагогов, активно осваивающих и           внедряющих новые образовательные технологии,  увеличилось с 25% до 85%.

Все вышеизложенные факторы влияют на высокий образовательный результат лицея.

Начиная с 2003 года, в лицее активно развивается направление информатизации образовательного процесса.

Координирует процесс информатизации информационно- аналитическая служба. Одним из основных направлений службы является обеспечение открытости и доступности информации об образовательном процессе. Это направление реализуется через сайт лицея, выпуск электронных лицейских  газет и через организацию дистанционного обучения.

Для реализации целей информатизации образовательного процесса в лицее создана современная материальная база. В учебном процессе активно используются 61 современных компьютеров, функционирует локальная сеть, выделенная линия Интернет, объемом 1гекабайт в месяц, презентационной техникой (ноотбук, проектор, экран) оборудовано 8 рабочих  мест учителя, действует информационно- издательский комплекс.

Материально- техническая база образовательного процесса соответствует лицейским требованиям и постоянно развивается.

Неотъемлемой частью  образовательной системы является компонент внеурочной воспитательной деятельности, который играет решающую роль в формировании уклада лицейской жизнедеятельности. Основными видами деятельности в организации воспитательной работы в лицее являются:

- Исследовательская деятельность учащихся  в научном обществе учащихся лицея.

- Социально-значимая деятельность учащихся  в режиме социального проектирования

- Индивидуальная и коллективная творческая деятельность.

- Спортивно- оздоровительная деятельность.

Полнокомпонентный образовательный процесс в лицее, обеспечивающий личностное развитие лицеиста, реализуется с помощью системы дополнительного образования, которая включает  в себя платные дополнительные образовательные услуги (ПДОУ), организованные в соответствии с Уставом Лицея, Положением о предоставлении ПДОУ, лицензией Департамента образования администрации Пермской области, а так же дополнительные образовательные программы, реализуемые через кружки, секции, спецкурсы, НОУ, и другие формы клубной деятельности.

4. Анализ  результатов

Успеваемость и качество обучения учащихся  лицея  за последние три года стабильны (успеваемость составляет от  99,6% до 99,9%, качество -  более 50%).   Высокий уровень обученности наблюдается  в начальной  и старшей школе (успеваемость-100%, число обучающихся на «4» и «5»-от 60% до 75%),    в основной школе -  успеваемость от 99,7% до 99,9%,  на «4» и «5» обучаются  свыше 50%. За 10 лет нет отчислений за неуспеваемость и отсева.  Выпускники лицея успешно сдают государственные экзамены, что подтверждается результатами итоговой аттестации (ЕГЭ): по обязательным предметам (Русский язык, математика)-100% успеваемость и от 92 до 96% качества.

Ежегодно до 20%  лицеистов оканчивают лицей с золотыми и серебряными медалями.

В 2005 году учащиеся начальной школы успешно справились с Единым муниципальным тестом:

- получили золотые и серебряные сертификаты 37,8% выпускников начальной школы( средний балл за тест 40,8 (по району и по городу- -34,7%);

Ежегодно от 84% до 96,7% выпускников лицея поступают в вузы. Большинство из них выбирают вариант профессионального образования в соответствии с профилем обучения:

| Поступление в вузы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| поступление в вузы | 84,3% | 89,5% | 95% |
| поступление по профилю | 72% | 80% | 85,3% |

Учащиеся лицея успешно выступают на предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах разного уровня -  за последние 3 года стали призерами олимпиад 64 лицеиста.

Кроме того, лицеисты успешно выступают на конкурсах научно- исследовательских работ от районного до Российского уровня: за 3 года 81 человек стали победителями  и лауреатами этих конкурсов.

За последние годы происходят позитивные изменения в личности учеников -  за два года обучения в лицее (10-11кл.) примерно в два раза возрастает количество учащихся с хорошим и высоким уровнем интеллекта, что составляло в разные годы от 70% до 82%.

Выпускники лицея, показывая достаточно высокие академические успехи, осознанно выбирают как вариант дальнейшего образования, так и успешной профессиональной карьеры, пополнив собой интеллектуальную элиту общества. Благодаря сформированной в лицее способности к познанию и саморазвитию, они успешно учатся в вузах, продолжают научно-исследовательскую деятельность, всегда занимают активную жизненную позицию.  Среди них -  стипендиаты премии Потанина, стипендиаты правительства России, губернатора Пермской области, мэра г. Перми, победители  международных и Российских студенческих олимпиад. Закончив вузы, выпускники лицея успешно входят на рынок труда. Они всегда востребованы успешно развивающимися компаниями. Ряд из них избрал научную деятельность, продолжив обучение  в аспирантуре. Среди выпускников лицея с 1997 года- 5 кандидатов наук. Многие выпускники получили второе высшее профессиональное образование.

Динамично развивается и система дополнительного образования. Охват учащихся разными формами дополнительного образования на бесплатной основе составляет 98%, на платной - 75%.  Общее количество учащихся, занятых в системе дополнительного образования,  достигает 1700 человек, что составляет 170% от общего числа учащихся лицея. Реализация здоровьесберегающих технологий, целенаправленная спортивно- оздоровительная деятельность создают условия для отсутствия отрицательной динамики ухудшения  здоровья лицеистов: за последние три года количество «школьных» заболеваний (нарушение осанки, миопия, заболевания ЖКТ) снизилось с 78 до 60 случаев в год, количество простудных заболеваний снизилось с 72 до 41 в период эпидемии.

За счет системной реализации образовательных целей в лицее наблюдается позитивная динамика отношения родителей, учащихся, общественности  к лицею.   В среднем от 85% до 100% опрошенных родителей и учащихся  удовлетворяет образовательный процесс.

5. Основные направления инновационного развития

После соотнесения целей и задач образовательной программы лицея с программой модернизации общего образования, концепцией профильного обучения, федеральной, региональной, муниципальной программами развития образования, были определены  стратегические направления инновационного развития на последующие годы:

- Дальнейшее развитие академического уровня образования в лицее с целью эффективного самоопределения учащихся на продолжение образования по выбранному профилю в ВУЗе.

- Формирование устойчивой системы непрерывного качественного образования, начиная с предшкольного, заканчивая профессиональным,  с интеграцией  в образовательный процесс лицея  программ дополнительного и профессионального образования.

- Целенаправленная индивидуализация образовательного процесса, переход на индивидуальные образовательные траектории и широкую вариативность форм получения образования.

В соответствии с заявленными стратегическими целями  в образовательном процессе лицея определены точки развития, так называемые  «Участки роста»:

- Уровень развития образовательного процесса в лицее дает возможность выстраивания системы непрерывного образования, начиная с предшкольного, завершая  профессиональным.

- Основным ресурсом дальнейшего повышения качества лицейского образования должен стать переход на индивидуальные образовательные программы и индивидуальные учебные планы.

- С целью укрепления и развития кадрового ресурса лицея необходимо целенаправленное изменение кадровой политики, формирование корпоративной культуры.

- Повышению качества образования должна способствовать дальнейшая информатизация образовательного процесса в рамках национального проекта ИСО.

- Процесс демократизации общества требует дальнейшего совершенствования  государственно-общественных форм управления, реализации модели гражданского образования.

- Нарастающие потребности населения в качественных образовательных услугах ведут к необходимости диверсификации образовательных услуг, формированию системы дополнительного образования.

- С целью оздоровления социальной среды требуется совершенствование системы профилактики социального сиротства.

Таким образом,  для эффективного решения обозначенных проблем разработана программа развития МОУ «Лицей №4» на период с 2006 по 2011 годы.

- Стратегические цели и задачи программы развития.

Стратегическая  цель программы развития МОУ «Лицей №4»

на период до 2011 года:

Создание системы  непрерывного образования (образовательного консорциума), максимально удовлетворяющего потребности жителей города Перми и Пермского края  в качественном, академическом и индивидуально- ориентированном образовании.

( под понятием «Образовательный консорциум» мы понимаем  новую  институциональную форму образования, построенную на кооперации лицея с  иными образовательными учреждениями и образовательными ресурсами с целью обеспечения индивидуальных образовательных программ своих учащихся.)

Данная цель может быть достигнута в результате комплексной и поэтапной реализации ряда задач- направлений

(подпрограмм развития лицея):

| Подпрограмма | Основная цель подпрограммы |
| --- | --- |
| Совершенствование содержания и технологий образования. Развитие лицейского (академического) уровня образования | Создание системы непрерывного образования, обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса и эффективное самоопределение. |
| Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея. | Создание профессиональной команды, эффективно решающей задачи развития образовательной системы в лицее. |
| Развитие процесса информатизации образования в лицее. | интеграция информационно- коммуникационных технологий в образовательный процесс лицея. |
| Развитие общественно- государственных форм управления и социального партнерства. | выстраивание и реализация эффективно действующей модели государственно- общественного управления (ОГУ) образовательным процессом в лицее. |
| Развитие системы дополнительного образования | выстраивание широкой и разноуровневой сети дополнительного образования (дополнительных образовательных услуг), создающих оптимально благоприятные условия для свободного и максимального удовлетворения разнообразных образовательных потребностей лицеистов, родителей и социума. |
| Профилактика социального сиротства | создание условий для доступности качественного образования и полноценного развития ребенка в соответствии с его личностными особенностями, состоянием соматического здоровья и социальным положением. |

Таким образом, комплексная реализация вышеизложенных подпрограмм, системное развитие содержания образования, образовательного процесса, процесса управления, кадрового потенциала в лицее позволит за 5 лет перейти на иную организационную и содержательную модель образования-

Лицей- образовательный консорциум.

- Ожидаемые результаты и система их  оценки.

Подпрограмма «Совершенствование содержания и технологий»

| Результаты | Индикаторы проявления |
| --- | --- |
| 1. Создание модели непрерывного образования, обеспечивающей компетентное личностное и профессиональное самоопределение выпускников лицея. |  |
| Модель непрерывного образования в условиях лицея. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие функционирование модели. Организационная модель преемственности дошкольного и начального образования. Новая организационная модель учебного процесса. Нормативно-правовые документы по организации профильного обучения на основе индивидуального учебного плана. Модель интеграции с учреждениями высшего профессионального образования в условиях усиления индивидуализации. | Наличие и эффективное функционирование модели непрерывного образования. Переход от классно-урочной системы к новым формам организации учебного процесса: - дистанционное обучение, - образовательные потоки, - индивидуальные занятия. Повышение конкурентоспособности лицея в городской образовательной системе. Увеличение количества выпускников, поступающих в вузы по профилю и на бюджетной основе до 100%. |
| 2. Разработка образовательной программы для детей старшего дошкольного возраста с целью повышения уровня готовности к обучению на начальной ступени лицея. |  |
| Образовательная программа, обеспечивающая детям равные стартовые возможности с учетом требований лицейского образования. Учебные программы для детей старшего дошкольного возраста. Методические рекомендации по подготовке дошкольников к обучению в начальной школе. | Реализация образовательной программы для детей старшего дошкольного возраста. Увеличение числа детей с высоким уровнем готовности детей к освоению программы начального общего образования. |
| 3. Создание непрерывной системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с учетом расширения возможностей для реализации индивидуальных образовательных запросов лицеистов. |  |
| Новый вариант учебного плана, обеспечивающий реализацию индивидуальных образовательных траекторий. Модифицированные и авторские учебные программы профильных предметов и курсов по выбору. Система преемственности в содержании образования между всеми ступенями. Индивидуальные образовательные программы для одаренных детей. Взаимодействие лицея с другими ОУ в рамках городской образовательной сети. | Повышение качества образования в рамках лицейской модели непрерывного образования. Увеличение количества освоенных педагогами программ, реализующих профильный государственный стандарт. Увеличение количества программ курсов по выбору. Увеличение численности учащихся 8-11классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам и индивидуальным образовательным программам. Реализация творческого потенциала одаренных детей, повышение эффективности их участия в интеллектуальных конкурсах разного уровня. Повышение мобильности учащихся лицея в образовательной сети, их информационной осведомленности. |
| 4. Повышение уровня внедрения новых образовательных технологий, обеспечивающих развитие компетентности учащихся в сфере самостоятельной познавательной деятельности. |  |
| Освоение и внедрение всеми педагогами современных эффективных образовательных технологий. Расширение возможностей для индивидуализации образовательного процесса. Современные системы оценивания учебных достижений учащихся: - безотметочное обучение в начальной школе; - рейтинговая система в 5-11 классах. | Повышение качества обученности. Увеличение числа учащихся, охваченных обучением с использованием современных образовательных технологий: ИКТ, проектной, модульно-рейтинговой и др. Увеличение степени индивидуализации обучения. Повышение уровня сформированности компетентности учащихся в сфере самостоятельной познавательной деятельности. Повышение уровня развития рефлексивных навыков учащихся. |

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»

| Результат | Индикаторы проявления |
| --- | --- |
| Модель эффективного управления персоналом. | Полнота нормативно-правовой базы Систематизация и оперативность документооборота; Высокий уровень самоорганизации; |
| Система всесторонней объективной оценки эффективности работы педагогов. | Стандарт профессиональной компетентности педагога; Использование портфолио педагога как инструмент самооценки; Развитие рефлексивной культуры; Новые объективные подходы к оценке персонала. |
| Повышение уровня квалификации педагогических кадров. | Повышение удельного веса учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку до 100%; Повышение удельного веса категорийных учителей до 98%; Удовлетворённость педагогов качеством обучения – 100%; Соответствие направлений обучения целям лицея – 100%; |
| Действенная, эффективная система мотивации труда педагогических работников. | Усиление дифференциации оплаты труда; Диверсификация нематериальных стимулов; Повышение престижа педагогической деятельности в лицее; Повышение эффективности работы педагогов. |
| Выход на новый уровень организационной культуры учреждения. | Объединяющие нормы и традиции; Корпоративные стандарты общения; Единый корпоративный стиль; Улучшение взаимодействия, психологического климата |

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

| Результат | Индикатор проявления |
| --- | --- |
| Выполнение социального заказа потребителей на разнообразные образовательные услуги | Повышение рентабельности ПДОУ, Расширение и диверсификация ПДОУ, Увеличение количества потребителей ПДОУ на 250% (по сравнению с 2005годом) |
| Сформированность ценностного отношения к здоровью и занятию физкультурой и спортом. | Уменьшение количества учащихся с подготовительной группой здоровья на 50% (с 2005г) Увеличение количества учащихся и родителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом на 100% (с 2005г) Уменьшение заболеваемости простудными и «школьными» болезнями на 50% (с 2005г) Улучшение спортивных показателей лицеистов в соревнованиях и спартакиаде. |
| Эффективная система индивидуальной работы с одаренными и талантливыми детьми. | Реализация индивидуальных образовательных программ для одаренных детей; Увеличение количества лицеистов- участников и победителей предметных олимпиад и интеллектуально- творческих конкурсов на областном и всероссийском уровне на 500% (с 2005годом); Положительная и возрастающая динамика показателей интеллектуального развития и мыслительных способностей лицеистов (по психологическим диагностикам); |
| Культурно- ценностный уклад лицейской жизни | Наличие и функционирование Кодекса Лицеиста и Кодекса Педагога лицея; Создание и деятельность Музея Лицея №4; Организация и деятельность общественной организации «Ассоциация выпускников Лицея- Лицейское землячество» Устоявшиеся и обогащающиеся традиции лицея. |

Подпрограмма «Развитие общественно- государственных форм управления  и социального партнерства»

| Результат | Индикаторы проявления |
| --- | --- |
| Эффективно- действующая модель общественно- государственного управления в лицее на всех уровнях образовательного процесса. | Открытость и прозрачность принятия управленческих решений. Демократизация внутриорганизационных отношений. Переход от преимущественно административной модели управления к преимущественно общественно- государственной. |
| Реально действующие механизмы социального партнерства, направленные на развитие всех элементов образовательного процесса. | Договоры социального партнерства в достижении образовательных целей с общественными и корпоративными институтами. Увеличение интеллектуальных и материальных инвестиций в образовательный процесс со стороны социума. Интеграция лицея в социальное пространство города , региона, страны, мира- образовательный консорциум «Европейский лицей» |
| Содержательное и формальное соответствие лицейских институтов институтам гражданского общества. | Сформированность гражданского самосознания и поведения лицеистов и педагогов. |
| Эффективно действующая информационная система управления. | Функционирование информационных управленческих программ. Снижение доли бумажного документооборота на 75%. Информационная прозрачность и доступность образовательного процесса. |

Подпрограмма «Информатизация образовательного процесса лицея»

| результат | Индикаторы проявления |
| --- | --- |
| информатизация управленческой деятельности | 100% членов администрации работают в режиме электронного документооборота; 100% обученных в качестве руководителя по ИКТ-компетентности и активно внедряют в свою деятельность средств мультимедиа; 100% руководителей лицея работают в системе информационно-коммуникационного взаимодействия руководителей и объектов системы образования; полностью (100%) обеспечена информированность всех участников образовательного процесса, социальных партнеров и широкой общественности о деятельности системы образования в лицее. |
| информатизация учебно-воспитательного процесса | от 85% до 100% учителей лицея используют информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательной деятельности, система взаимодействия специалистов информационной службы и учителей в области использования ИКТ для повышения качества образования, эффективная система компьютерного мониторинга для отслеживания качества знаний учащихся, 100% комплектация оборудованием рабочих мест учителя, 100% -е обеспечение программными продуктами для проведения уроков с ИКТ учителей лицея, функционирование системы дистанционного обучения, функционирование системы Интернет-взаимодействия с родителями учащихся |
| информатизация деятельности служб и подразделений, сопровождающих образовательный процесс: библиотека, видеотека, медико- социально- психологическая служба. | качественные изменения в использовании средств ИКТ по данным направлениям. |

Подпрограмма «Профилактика социального сиротства».

| Результат | Индикаторы проявления |
| --- | --- |
| Система мониторинга и помощи семьям с детьми, попадающих в категорию социального сиротства. Система выявления потенциальных и реальных учащихся, пропускающих школу, своевременная профилактика прогулов. | Разработанные стандарты качества социальных услуг для клиентских групп, определения приоритетных направлений в деятельности, выявления новых форм и методов профилактики Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете как правонарушители, безнадзорные и беспризорные; |
| Повышение ответственности родителей в процессе воспитания детей. | Сокращение количества семей, находящихся в социально опасной ситуации; |
| Реализация проекта «Семья и школа. Взаимодействие». | Активное участие в деятельности по профилактике социального сиротства всех участников образовательного процесса. |

4.Система программных мероприятий по реализации целей и задач программы развития

(деятельность в рамках программы и календарный план выполнения работ).

Структура раздела:

1.Совершенствование содержания и технологий образования, цели и задачи, система программных мероприятий.

2.Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея, цели и задачи, система программных мероприятий.

3.Развитие процесса информатизации образования в лицее, цели и задачи, система программных мероприятий.

4.Развитие общественно- государственных форм управления  и социального партнерства, цели и задачи, система программных мероприятий.

5.Развитие системы дополнительного образования, цели и задачи, система программных мероприятий.

6.Профилактика социального сиротства, цели и задачи, система программных мероприятий.

  - Совершенствование содержания и технологий лицейского образования

Основной стратегической целью является создание системы непрерывного образования, обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса и эффективное самоопределение.

- Задачи:

- Создание модели непрерывного образования, обеспечивающей компетентное личностное и профессиональное самоопределение выпускников лицея.

2. Разработка образовательной программы для детей старшего дошкольного возраста с целью повышения уровня готовности к обучению на начальной ступени лицея.

3. Создание непрерывной системы предпрофильной подготовки  и профильного обучения с учетом расширения возможностей для реализации индивидуальных образовательных запросов лицеистов.

4.Повышение уровня внедрения новых образовательных технологий, обеспечивающих развитие компетентности учащихся в сфере самостоятельной познавательной деятельности.

- Система программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственный |  | Ресурсы внутренние | Ресурсы внешние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Создание модели непрерывного образования, обеспечивающей компетентное личностное и профессиональное самоопределение выпускников лицея. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Разработка структурно-организационной модели непрерывного образования. Разработка нормативно-правовой базы для деятельности на всех этапах обучения. Создание системы обучения детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с учетом особенностей образовательной системы лицея. Коррекция организационной структуры образовательной системы с целью расширения возможностей для индивидуального выбора. Разработка механизмов взаимодействия с учреждениями высшего профильного образования в условиях продолжительного обучения. Организация взаимодействия лицея с другими ОУ в рамках городской образовательной сети. |  |  | 2006 2006 3-4 квартал 2006 2006-2007 2007-2008 2006-2009 | зам. директора по УВР директор, зам.директора по УВР зам.директора по нач. школе зам. директора по УВР зам.директора – куратор 3 ступени зам. директора по УВР |  | В рамках бюджетного финансирования |  |
| 2. Разработка образовательной программы для детей старшего дошкольного возраста с целью повышения уровня готовности к обучению на начальной ступени лицея. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Разработка образовательной программы для детей старшего дошкольного возраста. Отбор УМК для детей старшего дошкольного возраста. Разработка программ развития и обучения детей 5-6 лет с учетом требований лицейского образования. Апробация нового содержания образования для детей старшего дошкольного возраста. |  |  | 2006-2007 2007 2007 2007-2009 | зам. директора по нач. школе руков. МО нач. классов руков. МО нач. классов зам. директора по нач. школе |  |  |  |
| 3. Создание непрерывной системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с учетом расширения возможностей для реализации индивидуальных образовательных запросов лицеистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |  | Апробация нового федерального учебного плана начальной школы (с 1 по 4 класс). Апробация нового федерального учебного плана основной школы (с 5 по 9 класс). Разработка и модификация программ, обеспечивающих инвариантную часть учебного плана с учетом индивидуальных запросов учащихся. Расширение системы курсов по выбору в начальной школе с учетом требований профильного обучения. Создание системы курсов по выбору, обеспечивающих предпрофильную подготовку учащихся 8-9 классов. Введение индивидуального учебного плана на старшей ступени лицея: - для отдельных учащихся - для групп учащихся - для всех учащихся. Создание системы работы с детьми, проявившими повышенный интерес и особые способности к изучению отдельных предметов. Разработка индивидуальных образовательных программ для особо одаренных детей. |  | 2007-2010 2007-10 2006-2007 2006-2008 2006-2009 2006 2007 2008 2006-2007 2006-2010 | зам. директора по нач. школе зам. директора- куратор 2 ступени руков. предметных МО руков. предметных МО руков. предметных МО, кафедр Зам. директора по УВР - куратор 3 ступени руков. предметных МО, кафедр Зам. директора, рук. МО |  |  |  |
| 4. Повышение уровня внедрения новых образовательных технологий, обеспечивающих развитие компетентности учащихся в сфере самостоятельной познавательной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. |  | Внедрение в образовательный процесс информационно- компьютерных технологий: - дистанционное обучение детей с учетом социального заказа; - дальнейшая апробация цифровых образовательных ресурсов по разным учебным предметам; - разработка системы компьютерных КИМов для диагностики уровня и качества обученности лицеистов. Освоение МРИТО В основной школе: - 8-9 классы - 5-7 классы. Освоение проектной технологии с учетом возрастных особенностей на разных ступенях обучения в лицее. Поиск путей развития рефлексивных навыков учащихся : - внедрение безотметочного обучения в 1-4 классах; - изучение возможностей системы рейтингового контроля в повышении индивидуализации обучения. |  | 2006-2010 годы |  | Зам. директора по информатизации Рук. МО Зам. директора по УВР зам. директора по УВР на 2, 3 ступенях Зам. директора по УВР, рук. МО зам. директора по нач. школе, рук. МО зам. директора по УВР, рук. МО |  |  |

- Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея, цели и задачи, система программных мероприятий.

Целью подпрограммы  является  создание профессиональной команды, эффективно решающей задачи развития образовательной системы в лицее.

Задачи:

- Создание службы  управления персоналом в лицее;

- Создание системы всесторонней объективной оценки эффективности работы педагогов;

- Совершенствование системы повышения профессионализма  педагогических кадров;

- Совершенствование системы мотивации;

- Развитие корпоративной культуры;

| Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Ресурс внутренние | Ресурсы внешние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание службы управления персоналом в лицее как необходимого компонента в системе развития персонала |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка структуры | 2006 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| 1.2. Разработка нормативно - правовой базы для работы службы | 2007 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| 1.3.Информатизация управленческого процесса | 2010 | Зам. директора по персоналу, зам. директора по информатизации, администратор сети |  |  |
| 3. Создание системы всесторонней объективной оценки эффективности работы педагогов |  |  |  |  |
| 3.1.Пересмотр и коррекция должностных инструкций в рамках отраслевой оплаты труда | 2006-7 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| 3.2. Разработка требований к компетенции сотрудников- стандарта профкомпетентности | 2007-8 | Служба управления персоналом (служба УП) |  |  |
| 3.4.Формирование профиля должности на основе стратегии и текущих целей лицея | 2007-8 | (служба УП) |  |  |
| 3.5. Создание системы профессионального тестирования при наборе персонала | 2007-8 | (служба УП) |  |  |
| 3.6.Разработка критериев оценивания эффективности работы педагогических работников лицея; | 2008 | (служба УП) |  |  |
| 3.7.Разработка нормативных и инструктивно-методических материалов для проведения мероприятий по оценке эффективности педагогической деятельности работников; | 2006 | (служба УП) |  |  |
| 3.8.Введение новых форм оценки сотрудников | 2006 | (служба УП) |  |  |
| 3.9.Введение портфолио учителя как метода самооценки | 2006 | (служба УП) |  |  |
| 3.10.Приведение процедуры аттестации педагогических работников в соответствие с критериями эффективности их труда | 2007 | (служба УП) |  |  |
| 3.11.Создание аналитической базы по всем качественным и количественным аспектам (половозрастная структура, профессиональная подготовка, готовность к инновациям и т.п.) персонала | 2007 | (служба УП) |  |  |
| 4.Совершенствование системы повышения профессионализма персонала |  |  |  |  |
| 4.1. Разработка программы адаптации вновь принятых работников | 2007-8 | (служба УП) |  |  |
| 4.2. Разработка новой концепции работы с молодыми кадрами | 2008 | (служба УП) |  |  |
| 4.3. Организация обучения по приоритетным направлениям - современное содержание образования, - ИКТ, - современный менеджмент | С 2006 | (служба УП) |  |  |
| 4.4. Участие в сетевом взаимодействии ОУ по вопросам повышения квалификации. | С 2006 | (служба УП) |  |  |
| 4.5. Сотрудничество с учёными ВШЭ по вопросам управления персоналом в рамках договора; | С 2006 | (служба УП) |  |  |
| 4.9. Разработка индивидуальных программ развития педагогов | 2007 | (служба УП) |  |  |
| 4.10. Планирование карьеры сотрудников | С 2007 | Педагоги |  |  |
| 4.11. Создание кадрового резерва | С 2006 | (служба УП) |  |  |
| 4.12. Разработка критериев оценки эффективности обучения работников | С 2006 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| 4.13. Организация мониторинга развития персонала | С 2007 | (служба УП) |  |  |
| - Совершенствование системы мотивации |  |  |  |  |
| 5.1.Проведение исследований удовлетворенности работой в лицее; | 2006 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| 5.2.Разработка кадровой политики | 2006 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| 5.3. Разработка нормативной базы по стимулированию персонала | 2007 | (служба УП) |  |  |
| Разработка методик материального и нематериального стимулирования работников | 2007 | (служба УП) |  |  |
| Разработка новой концепции работы с молодыми учителями: | 2007 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| Создание Совета молодых учителей организация его регулярной работы | 2006 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| Разработка новой концепции по проведению конкурсов педагогического мастерства | 2007 | (служба УП) |  |  |
| 6. Развитие корпоративной культуры лицея. |  |  |  |  |
| 6.1. Проведение социологических исследований по изучению имиджа лицея; | 2006-7 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| 6.2. Разработка единого корпоративного стиля в лицее | 2007 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| 6,3 Разработка и принятие корпоративного кодекса | 2008 | Зам. директора по персоналу |  |  |
| 6,4 .Разработка системы мероприятий по формированию корпоративной этики, деловой культуры, корпоративного патриотизма | 2008-9 | Зам. директора по персоналу |  |  |

3. Развитие процесса информатизации образования в лицее, цели и задачи, система программных мероприятий.

Основные цели и задачи подпрограммы:

Стратегической целью подпрограммы является интеграция информационно- коммуникационных технологий в образовательный процесс лицея.

Задачами подпрограммы являются:

- информатизация управленческой деятельности

- информатизация учебно-воспитательного процесса,

- информатизация  деятельности служб и подразделений, сопровождающих образовательный процесс.

|  | мероприятия | сроки | ответственные | внешние ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация проекта «Информатизация управленческого аппарата» | 2006-2008 | зам.директора по информатизации, зам.директора |  |
| 2 | Разработка и реализация проекта «Информационное сопровождение учителя» | 2006-2010 | зам.директора по информатизации, руководители МО |  |
| 3 | Реализация проекта "Информатизация научно-методического центра лицея" | 2007-2009 | зам.директора по информатизации, зам.директора по УВР |  |
| 4 | Реализация проекта "Информационная служба" | 2006-2010 | зам.директора по информатизации |  |
| 5 | Разработка и реализация проекта «Библиотека нового поколения» | 2006-2010 | зам.директора по информатизации, библиотекарь |  |
| 6 | Разработка и реализация проекта «Интернет- взаимодействие с родителями лицеистов» | 2006-2010 | зам.директора по информатизации, методист, системный администратор |  |

4.Развитие общественно- государственных форм управления  и социального партнерства Краткая характеристика проблемы, цели и задачи, система программных мероприятий.

Стратегической целью подпрограммы (до 2010-11 года) является  выстраивание и реализация эффективно действующей лицейской модели общественно-государственного управления (ОГУ) образовательным процессом.

Задачи и направления подпрограммы:

- Разработка, апробация  и реализация  модели ОГУ.

- Формирование механизмов социального партнёрства общественных и корпоративных институтов и лицея в развитии образовательного процесса.

- Формирование в образовательном процессе  лицея механизмов  гражданского общества.

- Совершенствование системы управления  в лицее на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства.

система программных мероприятий

| № | Содержание мероприятий | Сроки реализации | ответственные | Задействованные ресурсы внутренние; внешние. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, апробация и реализация модели ОГУ. | 2008 год |  |  |
| 1,1 | Анализ существующей модели управления, с целью выявления точек развития инновационных процессов | 2006 | Административная команда лицея |  |
| 1,2 | Организация и совершенствование деятельности Управляющего совета лицея | 2006-7 уч.г. | Председатель Управляющего совета |  |
| 1,3 | Коррекция и доработка нормативно- правовой базы, связанной с учреждением Управляющего совета | 2006-7 уч.г. | Заместитель директора лицея по ВР |  |
| 1,4 | Организация и проведение организационно- деятельностных игр и проектных семинаров по проектированию новой общественно- государственной модели управления на всех уровнях образовательного процесса. | 2006-7 уч.г. | Заместитель директора по ВР | Привлеченные специалисты ПГПУ, ПОИПКРО, ИЦСРО. |
| 1,5 | Общественные слушания модели ОГУ на уровнях: Родители Учащиеся Педколлектив Общественность | 2007-8 уч.г. | Заместители директора по УВР и ВР |  |
| 1,6 | Апробация модели ОГУ и текущая ее коррекция | 2007-8 уч.гг. | Заместитель директора по ВР |  |
| 1,7 | Утверждение и переход к модели ОГУ | 2008 год | Коллектив Лицея. |  |
| 2. | Формирование механизмов социального партнёрства общественных и корпоративных институтов и лицея в развитии образовательного процесса. | 2011 год |  |  |
| 2,1 | Определение возможностей в образовательном процессе для социального партнерства. Проведение маркетинговых исследований | 2006-7уч.г. | Директор и Заместители директора по УВР и ВР Профсоюзный комитет |  |
| 2,2 | Составление социально- образовательной карты лицея с выделением социальных партнеров и потоков инвестиций. | 2007год | Директор, Заместитель директора по ВР |  |
| 2,3 | Заключение долгосрочных договоров социального партнерства | 2007 год | Директор |  |
| 2,4 | Управление потоками интеллектуальных и материальных инвестиций с целью повышения инвестиционной привлекательности лицея и развития МТБ | 2007-2010 год | Директор |  |
| 2,5 | Разработка модели и подготовка к организации образовательного консорциума непрерывного образования «Европейский лицей» | 2009-2011 | Директор, заместители по УВР и ВР, Управляющий совет. |  |
| 3 | Формирование в образовательном процессе лицея механизмов гражданского общества. | 2011 |  |  |
| 3,1 | Анализ существующих моделей гражданского образования и их адаптация к условиям лицея | 2006 | ШМО общественных наук |  |
| 3,2 | Создание кафедры гражданского образования, привлечение научных консультантов | 2006-7 уч.г. | Федотова С.А.- учитель истории высшей кат. | ПОИПКРО. |
| 3,3 | Разработка и апробация модели гражданского образования в лицее | 2007-2009г | Кафедра гражданского образования, педколлектив | ПОИПКРО. |
| 3,4 | Реализация программ гражданского образования ( во всех элементах образовательного процесса) | С 2009 года | Педколлектив |  |
| 4. | Совершенствование системы управления в лицее на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства. | 2008 |  |  |
| 4,1 | Анализ и изучение существующих информационно-управленческих программ и адаптация их к системе управления лицея | 2006-7 гг. | Замдиректора по ИТ | ПРИПИТ. |
| 4,2 | Освоение выбранных программ и обучение администрации и педколлектива работе с ними. | 2007-8гг | Замдиректора по ИТ | ПРИПИТ. |
| 4,3 | Внедрение в систему управления информационно- управленческих программ и начало функционирования | С 2008 года | Педколлектив |  |
| 4,4 | Освоение и внедрение в образовательный процесс широких форм дистанционного образования и управления взаимодействия с социальными партнерами и родителями | С 2008 года | Директор Замдиректора по ИТ, ВР, УВР, |  |

5.Развитие системы дополнительного образования. Краткая характеристика проблемы, цели и задачи, система программных мероприятий.

стратегической целью подпрограммы (до 2011 года) является выстраивание широкой и разноуровневой сети дополнительного образования (дополнительных образовательных услуг) создающих оптимально благоприятные условия для свободного и максимального удовлетворения разнообразных образовательных потребностей  лицеистов, родителей  и социума.

Задачи подпрограммы:

- Разработка и организационное оформление системы ПДОУ в экономически самостоятельное и самоокупаемое  структурное подразделение ( филиал лицея).

- Приоритетное развитие  физкультуры и спорта  как системообразующей деятельности  через создание и функционирование   спортивно- оздоровительного центра как структурного подразделения  лицея.

- Развитие интеллектуального потенциала, проектно- исследовательской культуры лицеистов через создание и функционирование  структурного подразделения- центра интеллектуального развития и проектно- исследовательской культуры.

- Формирование культурно- ценностного  уклада лицейской жизни через совершенствование системы воспитания.

Система программных мероприятий

| № | Содержание мероприятий | Сроки реализации | ответственные | Ресурсы внутренние | Ресурсы внешние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приоритетное развитие физкультуры и спорта как системообразующей деятельности через создание и функционирование спортивно- оздоровительного центра как структурного подразделения лицея. | 2010 | Директор, заместитель директора по ВР, Организатор спортивной работы |  |  |
| 1,1 | Диверсификация спортивных и физкультурно- оздоровительных услуг. Проведение маркетинговых исследований по изучению потребительского спроса. Составление реестра услуг. | 2006-7 | Заместитель директора по ВР, организатор спортивной работы |  |  |
| 1,2 | Оборудование спортивной базы спортзала (помещения, инфрастуктура, коммуникации, снаряды) в соответствии с заявленными целями и на уровне бизнес- стандартов. | 2006-8 | Директор, организатор спорта, Управляющий и попечительские советы. |  | 500,00т.р. (Грант на поддержку лучших школ в 2006 году) 200,00 т,р. По ГЦП «Развитие городских микрорайонов) |
| 1,3 | Оборудование, открытие и организация работы тренажерного зала | 2006-7 | Директор, организатор спорта, Управляющий и попечительские советы. |  | 1000,00т.р. (за счет участия в проектах и по ГЦП) |
| 1,4 | Реконструкция и модернизация стадиона, оформление его в статус спортивного центра | 2007-8 | Директор, организатор спорта, Управляющий и попечительские советы. |  | 1000,00т.р. (за счет участия в проектах и по ГЦП) |
| 1,5 | Организация и деятельность самостоятельного структурного подразделения «Спортивно- оздоровительный центр (СОЦ)» | 2007-9 | Руководитель СОЦ |  |  |
| 2 | Разработка и организационное оформление системы ПДОУ в экономически самостоятельное и самоокупаемое структурное подразделение ( филиал лицея). |  |  |  |  |
| 2,1 | Подготовительная работа- Диверсификация ПДОУ(очные, заочные, дистанционные и т.д.), проведение маркетинговых исследований по изучению потребительского спроса, переоформление необходимой нормативно- правовой базы | 2006-7 | Заместитель директора по ПДОУ, главный бухгалтер |  |  |
| 2,2 | Организация и проведение «Ярмарки образовательных услуг» | Апрель- май каждого года с 2006 | Заместитель директора по ПДОУ, учителя |  |  |
| 2,3 | Разработка и реализация проекта по продвижению услуг и привлечению потребителей. | 2007 | Заместитель директора по ПДОУ |  |  |
| 2,4 | Организационно- юридическое оформление структурного подразделения ПДОУ в некоммерческое предприятие- филиал Лицея. | 2007-8 | Заместитель директора по ПДОУ- руководитель НП |  |  |
| 3 | Развитие интеллектуального потенциала, проектно- исследовательской культуры лицеистов через создание и функционирование структурного подразделения- центра интеллектуального развития и проектно- исследовательской культуры. | 2010 |  |  |  |
| 3,1 | Проведение системы комплексных мероприятий по выявлению одаренных и талантливых детей с раннего возраста | 2006-7 | Замдиректора по УВР, психолог |  |  |
| 3,2 | Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ и индивидуальных образовательных траекторий по учебным предметам | 2006-8 | Замдиректора по УВР, учителя- предметники |  |  |
| 3,3 | Разработка и реализация проекта «Ресурсный центр элитарного образования» по привлечению специалистов по работе с одаренными детьми и накоплению банка образовательных программ. | 2007 | Замдиректора по УВР, рук. НОУ, учителя- предметники |  | Участие в конкурсе социально- образовательных проектов |
| 3,4 | Разработка и реализация проекта «Школа проектной и исследовательской культуры» | 2007 | Замдиректора по ВР, рук. НОУ |  | Участие в конкурсе социально- образовательных проектов |
| 3,4 | Организация сотрудничества с Европейскими лицеями по программам взаимообмена, международного бакалавриата, Ольденбургского проекта | 2007-10 | Рук. НОУ, Замдиректора по ВР, УВР |  |  |
| 3,5 | Организационное оформление и деятельность структурного подразделения «Центр интеллектуального развития и проектно- исследовательской культуры (ЦИРПИК)» | С 2008 | Руководитель ЦИРПИК |  |  |
| 4 | Формирование культурно- ценностного уклада лицейской жизни через совершенствование системы воспитания. |  |  |  |  |
| 4,1 | Разработка, принятие и функционирование Кодекса лицеиста и Кодекса педагога | 2006-7 | Зам. директора по персоналу , ВР, Управляющий совет |  |  |
| 4,2 | Разработка и реализация проекта «Музей лицея» | 2007-8 | Замдиректора по ВР, учителя, лицеисты |  | Участие в конкурсе социально- образовательных проектов |
| 4,3 | Учреждение и организация деятельности общественной организации – Ассоциации выпускников МОУ «Лицей №4» - «Лицейское землячество» | 2008 | Замдиректора по ВР, учителя, лицеисты |  | Участие в конкурсе социально- образовательных проектов |
| 4,4 | Совершенствование ключевых традиционных дел , перевод в формат социального проектирования | С 2006г | Замдиректора по ВР, учителя, лицеисты |  |  |
| 4,5 | Реформирование лицейской газеты- создание регулярного печатного СМИ для родителей и лицеистов | 2007 | Пресс- центр лицея Замдиректора по ВР, лицеисты |  | Участие в конкурсе социально- образовательных проектов |

6.Профилактика социального сиротства

Целью подпрограммы является создание условий для полноценного развития ребенка в соответствии с его личностными особенностями, состоянием соматического здоровья и социальным положением.

Для реализации поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:

- скорректировать план деятельности социально-психологической службы

- создать банк данных  детей, попадающих в категорию социального сиротства (дополнение к соцпаспорту)

- изучить социально-психологической положение данных детей (составить характеристики)

- определить основные направления работы с детьми, находящимися в опасном положении (коррекция, профилактика, консультирование)

- привлечь специалистов для наиболее трудных случаев (психологов, юристов, социальных работников)

- сотрудничать с Городской системой профилактики социального сиротства (ГСПСС)

## Система мероприятий по  профилактике социального сиротства на 2006-2010

| Направления | ## Мероприятия | Сроки | Ресурсы внутренние |
| --- | --- | --- | --- |
| - создание банка данных детей, попадающих в категорию социального сиротства (дополнение к соцпаспорту) | Коррекция данного банка данных | В течение 2006г |  |
|  | Разработать систему диагностики по данному направлению | 2007-2010 |  |
| - изучение социально-психологической положения данных детей (составить характеристики) | Совместно со классными руководителями, родителями, специалистами осуществлять диагностику | Октябрь 2006г |  |
|  | Мониторинг социально-психологического положения | Начало 2007г. |  |
|  | Создание индивидуальных программ с учетом возрастных особенностей, результатов диагностики социально-психологического положения Коррекция программ | 2007-2010 |  |
| - определение основных направления работы с детьми, находящимися в опасном положении (коррекция, профилактика, консультирование) | Раз в четверть лектории для родителей Раз в месяц классные часы для учащихся Выступления на консилиумах | 2007 2007-2010 |  |
| - привлечение специалистов для наиболее трудных случаев (психологов, юристов, социальных работников) | Определение приоритетных направлений в деятельности, выявление новых форм и методов профилактики | 2007-2010 |  |
| - сотрудничество с Городской системой профилактики социального сиротства (ГСПСС) |  | 2007 - 2010 |  |