| Согласована на Управляющем совете МАОУ «Лицей №4» г.Перми Протокол № _______ от 30.05.2011 | Утверждена на педагогическом совете МАОУ «Лицей №4» г.Перми Протокол № ___ от 30.05.2011. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «ЛИЦЕЙ№4» г. Перми

на период с 2011 по до 2016 годы

«ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ - ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Г.ПЕРМЬ, 2011

Рецензия

на программу развития

МАОУ «ЛИЦЕЙ№4» г. Перми до 2016 года

«ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ - ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Программа развития лицея № 4 представляет собой комплексный документ, в котором обоснованы и проработаны стратегические направления развития образовательного учреждения, цели, результаты, критерии, задачи и механизмы их решения. Ключевая  особенность предложенной  разработки – в амбициозной постановке принципиально новых «сверх-задач», которые авторы обозначают как становление инновационного образования.

Существенной новизной отличается формулировка миссии лицея: «предоставление обучающимся возможности получения качественного образования на уровне современных стандартов, сочетающего в себе пространство выбора индивидуальных образовательных программ и формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих успешную самореализацию, инновационную культуру и мышление, личное образование в течение всей жизни».

Реализация данной миссии рассматривается в четырех взаимодополняющих аспектах:

1.	Инновационная культура.

2.	Инновационное мышление.

3.	Инновационное образование.

4.	Инновационные практики.

Важнейшим достоинством программы является глубокая проработка концептуального раздела «Сущность и методология инновационного образования». Именно в нем сформулированы теоретические и методологические положения современной инноватики, составляющие основу авторского замысла программы. Следует отметить, что в значительной мере данную программу развития следует признать именно авторской. Следуя методологии конструирования знаний, разработчики программы произвели не столько компиляцию уже имеющихся идей и концептов, сколько разработали собственное теоретико-методологическое представление о целях, задачах и механизмах инновационного образования.

Безусловным достоинством программы является глубокая проработка технологического и инфраструктурного аспектов. Педагогический коллектив демонстрирует отчетливое понимание того, какие новые образовательные техники и технологии следует разработать  и реализовать в ходе реализации программы. Скрупулезно продумано необходимое кадровое и материально-финансовое обеспечение.

Программа носит проектный характер. Ее реализация в ближайшей временной перспективе планируется по четырем проектным линиям:

1.	Инновационные образовательные практики.

2.	Индивидуальные образовательные программы.

3.	Инновационная инфраструктура

4.	Инновационные кадры.

Подведем итоги. «Программа развития МАОУ «Лицей № 4» г. Перми до 2010 г. «Инновационной экономике – инновационное образование» представляет собой современный комплексный программный документ, фиксирующий стратегические направления развития, конкретные результаты и механизмы их достижения. Мы рекомендуем управляющему совету школы утвердить данную программу.

Заведующий кафедрой образовательных

технологий высшей школы РИНО ПГУ,

доктор философских наук 						/В.Р. Имакаев/

Анализ реализации программы развития лицея с 2006 по 2011 гг. и предпосылки к разработке программы развития на 2011-2016 гг.

Стратегической целью программы развития на период с 2006 по 2011 годы являлось создание системы непрерывного образования, максимально удовлетворяющего потребности жителей города Перми и Пермского края в качественном, академическом и индивидуально-ориентированном образовании.

Программа реализовывалась через следующие направления (подпрограммы):

| Подпрограмма | Основная цель подпрограммы |
| --- | --- |
| Совершенствование содержания и технологий образования. Развитие лицейского (академического) уровня образования | Создание системы непрерывного образования, обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса и эффективное самоопределение. |
| Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея. | Создание профессиональной команды, эффективно решающей задачи развития образовательной системы в лицее. |
| Развитие процесса информатизации образования в лицее. | Интеграция информационно- коммуникационных технологий в образовательный процесс лицея. |
| Развитие общественно- государственных форм управления и социального партнерства. | Выстраивание и реализация эффективно действующей модели государственно- общественного управления (ОГУ) образовательным процессом в лицее. |
| Развитие системы дополнительного образования | Выстраивание широкой и разноуровневой сети дополнительного образования (дополнительных образовательных услуг), создающих оптимально благоприятные условия для свободного и максимального удовлетворения разнообразных образовательных потребностей лицеистов, родителей и социума. |
| Профилактика социального сиротства | создание условий для доступности качественного образования и полноценного развития ребенка в соответствии с его личностными особенностями, состоянием соматического здоровья и социальным положением. |

За период действия программы в рамках данных направлений были реализованы следующие инновационные проекты: «Модель профильного обучения и предпрофильной подготовки», «Институциональная модель оценки качества образования», «Модель основной школы», «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся», «Модель гражданского образования и общественно-государственного управления», «Корпоративная культура», «Стимулирование персонала в условиях внедрения НСОТ», «Урок в лицее с позиции компетентностного подхода», «Стандартам второго поколения - учителя нового поколения», «Апробация и внедрение ЦОР», «Информатизация образовательного процесса», «Электронная школа» и др.

Начиная с 2007 года лицей является центром инновационного опыта городского уровня (2007-2009 гг), а с 2009 года - краевого уровня.

Реализация программы развития позволила достичь к 2011 году следующих качественных результатов основной образовательной деятельности:

Создана модель непрерывного образования, обеспечивающая компетентное личностное и профессиональное самоопределение выпускников лицея: разработаны и утверждены нормативно-правовые документы, обеспечивающие функционирование модели, разработана организационная модель преемственности дошкольного и начального образования, новая организационная модель учебного процесса, на основе индивидуальных образовательных программ, разработаны нормативно-правовые документы по организации профильного обучения на основе индивидуального учебного плана, модель интеграции с учреждениями высшего профессионального образования в условиях усиления индивидуализации.

Разработана новая образовательная программа для детей пяти- и шестилетнего возраста, с учётом требований лицейского образования разработаны учебные программы на основе УМК «Ломоносовская школа».

Создана система предпрофильной подготовки и профильного обучения с учетом расширения возможностей для реализации индивидуальных образовательных запросов лицеистов: апробирован учебный план, значительно расширена его вариативная часть (более 90 курсов), что обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных траекторий, разработаны и апробированы модифицированные и авторские учебные программы профильных предметов и курсов по выбору.

Создана система преемственности между всеми ступенями в содержании образования, используемых современных технологиях, в системе оценивания (многобалльная рейтинговая система оценки учебных результатов, Портфолио достижений учащихся), разработаны и реализуются индивидуальные образовательные программы для одаренных детей. Лицей входит в состав 2-х Университетских округов - ПГУ И ПГПУ, в рамках которых реализуются образовательные программы школы юных исследователей, развития одаренных детей и др.

Ежегодно наблюдается позитивная динамика академических результатов выпускников (ЕГЭ, ГИА), средние баллы по обязательным и выборным предметам выше средних по городу для школ-брэндов. В течение последних трех лет выпускники основной школы демонстрируют стабильно хороший уровень обученности по всем предметам ГИА (средняя оценка от 4,2 до 5,0). В 2010 году 8 выпускников 11 классов (из 45) набрали 225 баллов по результатам трех ЕГЭ. Традиционно более 95% выпускников поступают в вузы города и РФ, более 75% на бюджетной основе. В последние годы отмечается 100% поступление в вуз выпускников, ориентированных на математико-экономическую и физико-математическую специализацию.

В образовательный процесс внедрены новые образовательные технологии, обеспечивающие развитие компетентности учащихся в сфере самостоятельной познавательной деятельности, такие как ИКТ, исследовательская, проектная, коммуникативная, МРИТО, интерактивные методы и приемы обучения и др.

Создана инновационная система управления персоналом, основанная на проектном подходе, результатом которой является профессиональная команда, способная к решению задач развития образовательной системы лицея: 90% педагогов имеют повышенные квалификационные категории, среди них призеры и победители городского и краевого конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Первые шаги», 4 победителя конкурса лучших учителей ПНПО; инновационный опыт учителей представлен на семинарах, НПК разного уровня, опубликован в муниципальных, краевых и российских изданиях (более 20 публикаций).

Реализованная система мероприятий по формированию корпоративной культуры привели к выходу её на новый уровень – созданию среды, которая интегрирует педагогов в целостное сообщество через возникновение общих профессиональных ценностей.

Диверсифицирована система дополнительного образования учащихся: более 85% обучающихся посещают бесплатные и 55% - платные образовательные услуги, предоставляемые лицеем. Создана эффективная система спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, массовыми видами физической культуры охвачены все учащиеся лицея, что способствует формированию ценности здорового образа жизни.

Создана система развития и поддержки интеллектуально-одаренных детей. Количество участников и призёров краевых и Всероссийских предметных олимпиад и интеллектуально-творческих конкурсов ежегодно растет. Созданы условия и для развития творчески одаренных детей: лицейская команда КВН три года играла в финале школьной лиги КВН г. Перми ( в 2010 г.- 1м. в городе, 2-е в крае), эстрадный ансамбль «Экспромт» является лауреатом муниципальных и краевых конкурсов, журналисты лицейской газеты «Школьный экспресс»-лауреатами и дипломантами краевого фестиваля «Золотое перо» и т.д.

Создана система государственно-общественного управления: активно и эффективно работают Управляющий совет лицея, Наблюдательный совет, управляющие советы классов, органы ученического самоуправления, общелицейский родительский комитет, которым в 2010 году инициирована и проведена общелицейская родительская конференция по духовно-нравственному воспитанию, ряд социально-значимых акций и проектов. Демократизация уклада жизни лицея проявляется в росте самостоятельности и инициативности обучающихся, в их участии в различных социальных проектах, волонтерском движении, создании детских общественных организаций (например, Детская общественная палата).

Реализация проектов по информатизации позволила обеспечить образовательный процесс современными условиями и насытить интерактивными технологиями: в настоящее время в лицее 5 учеников на 1 компьютер, все педагоги имеют рабочие мультимедийные комплексы, используются более 1000 ЦОР по всем предметам учебного плана, созданы ИБЦ (информационно-библиотечный центр), локальная сеть, действуют системы электронного документооборота, эффективного взаимодействия с родителями в системе электронных дневников.

В целом, достигнутые результаты позволили в полном объеме реализовать заявленную цель и миссию лицея: создание системы непрерывного образования, максимально удовлетворяющего потребности жителей города Перми и Пермского края в качественном, академическом и индивидуально-ориентированном образовании. Кроме того, за последние пять лет в лицее накоплен значительный опыт разработки и реализации инновационных образовательных и социокультурных проектов.

С 2011 года лицей определяет свою перспективу как стратегию качественного обновления.

Необходимость обновления и, как следствие, принятия программы «Инновационной экономике - инновационное образование» обусловлены как некоторыми объективными факторами развития общества и, в частности, системы образования Российской Федерации, так и особенностями самого Лицея.

К числу таких факторов относятся:

- Усложнение общественного развития в современном мире и в современной России, которое выражается в следующем:

- принципиальное ускорение темпов развития всех сфер общественной жизни;

- расширение и усложнение пространства возможностей социального выбора для молодых людей;

- переход к информационному обществу;

- значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия;

- нарастание глобальных проблем, которые могут быть разрешены в результате сотрудничества;

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации.

2. Глубокие  изменения в системе образования Российской Федерации, к которым можно отнести:

- переход к новым государственным стандартам

- повышение уровня общественной поддержки образовательных учреждений;

- переход к общественно-государственному управлению школой,

- развитие информатизации образования, внедрение в процесс обучения новых интерактивных технологий, электронных учебно-методических комплексов;

- повышения требований к качеству результатов образования;

- переход к новой системе оплаты труда педагогических работников;

- внедрение новых форм аттестации выпускников школы и др.

Оценивая результаты образовательной деятельности, сопоставляя и интерпретируя их в парадигме идей ФГОС нового поколения и Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывая тенденции развития экономики и общественной жизни на ближайшие 5-10 лет, изменяющуюся структуру спроса на образовательные услуги, быстро набирающую темп инновационную и информационную экономику, меняющиеся технологии от «конвейерного производства» к технологиям «индивидуального выбора», появляется  необходимость изменения миссии и стратегической цели развития лицея.

Новые социально-экономические и социально-культурные реалии, обусловленные становлением постиндустриальной экономики, уже сейчас оказывают решающее воздействие на развитие образовательных систем, содержание образования, формы и методы преподавания, организацию образовательного процесса, бросая образованию «амбициозный вызов времени».

Можно выделить некоторые, наиболее очевидные тенденции развития образовательных систем и технологий в условиях постиндустриальной экономики:

1. дифференциация и индивидуализация образования на основе интересов, потребностей и возможностей всех субъектов образовательного процесса;

2. объективация нормативов и условий, критериев оценки результатов, процедур гарантии качества как средство повышения общественной открытости образовательных институтов;

3. осуществление образовательного процесса на основе современных технических достижений, информационно-коммуникационных технологий.

МИССИЯ ЛИЦЕЯ на 2011-2016 гг.:

Предоставление  обучающимся возможности получения качественного образования на уровне современных стандартов, сочетающего в себе пространство выбора индивидуальных образовательных программ и формирование универсальных учебных действий, обеспечивающего успешную самореализацию, инновационную культуру и мышление, личное образование в течение всей жизни.

Образ лицея к 2016 году

- ЭЛИТАРНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОЕ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ, СОЗДАЮЩЕЕ КАДРЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

- Составная часть инновационного образовательного кластера Пермского края

Ключевыми идеями миссии лицея являются:

- Инновационное образование

- Инновационные образовательные практики

- Инновационная культура

- Инновационное мышление

Все эти позиции могут быть условно объединены понятием «инновационное образование».

СУЩНОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современный Мир становится все более динамичным. Это касается практически всех составляющих социокультурной сферы: экономики, технологий, информации, политики, культуры.  Общественная гипердинамика, подмеченная Э. Тоффлером еще в 70-х годах прошлого века, стала реальностью жизнедеятельности подавляющего большинства населения развитых стран. Принципиально изменилось соотношение между временем жизни одного поколения и временем появления и смены новшеств во всех областях общественной жизни. Если в Новое время за время жизни одного поколения возникало одно-два новшества, то есть динамика поколения и динамика инноваций были соразмерны, то в XXI веке за время жизни одного поколения происходят сотни, тысячи нововведений во всех сферах жизнедеятельности. Следует констатировать, что инновации стали постоянным атрибутом человеческой жизни.

Важно отметить, что в гипердинамичном инновационном обществе всегда проигрывает тот, кто медленно реагирует на перемены. Современная гипердинамика бросает вызов человеку именно в аспекте способности быстро перестраиваться, менять привычное, обновлять технологии, способы, знания. «Шок будущего», описанный Тоффлером в его знаменитой работе «Футурошок», как раз и связан с тем, что современный человек сталкивается с необходимостью в буквальном смысле этого слова «жить в ногу со временем». Разумеется, при этом надо помнить, что человеку одновременно присущи: а) стремление к стабильности, т.е. боязнь перемен, и б) стремление к совершенству, недостижимому без перемен.

Новая «парадигма времени» невозможна без изменения принципиальных черт общественной жизни. Индустриальное общество. построенное на централизованном массовом фабричном производстве, стандартизации операций и изделий, явившись предтечей «инновационного бума», катализатором гипердинамики, уже в середине XX века стало преобразовываться и деконструироваться в общество постиндустриальное

Важнейшим фактором развития постиндустриального общества является информация, именно поэтому ключевыми приоритетами общественного развития в XXI веке становятся экономика знаний, инновационная экономика, информационное общество. В постиндустриальном обществе принцип централизации постепенно уступает место принципам децентрализации и деконцентрации. Отметим, что в развитых странах уже только 10% экономически активного населения занято в поточно-массовом производстве (на «фабриках»).

Знание, конструирование знания, работа с информацией является «нематериальным» активом любого развитого современного производства, социальной технологии, политической системы. Экономика, построенная на знании, существенно отличается от индустриальной экономики. Производство, конструирование знания перестает быть прерогативой элиты (менеджеров, ученых и инженеров), и становится необходимым качеством любого современного профессионала.

В постиндустриальном обществе становится нормой сочленение, взаимоувязывание различных массивов знания. Способность сочетать несочетаемое, использовать знания, методы, подходы различных областей человеческой активности, становится неотъемлемым атрибутом инновационного мышления.

Конструирование знания предполагает в современном мире важнейшую способность человека преобразовывать знание в дело, в товар, в услугу, в технологию, менять реальность при помощи знания. Чтобы знание, информация становились «производительной силой» современного мира, должна быть преодолена характерная для индустриального общества линейность мышления, отражающая детерминизм, не свойственный современным реалиям. Инновационность предполагает понимание реальности как недетерминированной целостной системы. Успех можно измерить, но его причины, как взаимодействие многих нелинейных факторов, часто не поддаются анализу, оценке и даже простому восприятию  на рациональном уровне (на уровне здравого смысла). В таком контексте инновационное решение сродни озарению (по М. Портеру), его нельзя директивно предписать и запланировать, но для него можно создать благоприятные условия.

Можно констатировать, что вторая половина ХХ и начало XXI столетия – период «глобальных инноваций » во всех областях экономики, техники, культуры, общественной и индивидуальной жизни.

Сегодня глобализация как характеристика мировых экономических, политических, культурных процессов включает и глобальную конкурентную борьбу. Очевидно, что конкурентоспособная экономика возможна только при наличии конкурентоспособных кадровых ресурсов. Для России конкурентоспособность кадровых ресурсов (в отличие от сырьевых) исторически является ключевой проблемой. Взлеты и падения, победы и поражения России всегда были связаны с тем, что сегодня принято называть человеческим фактором. Однако современные социокультурные реалии выдвигают к «человеческому ресурсу» принципиально новые требования. Конкурентным преимуществами страны перестают быть значительное количество исполнителей и высокоразвитая сегментированная элита. В глобальной конкурентной борьбе побеждают страны, активная часть населения которых обладают инновационным мышлением, соразмерным реалиям современного постиндустриального общества.

Система образования, особенно система российского образования, пока «как бы не замечает» стремительно меняющихся социокультурных реалий. Сегодня системная основа образования в нашей стране (как общего, так и профессионального) в основных чертах осталась та же, что была принята без малого 300 лет назад, в эпоху первой промышленной революции и становления фабричного производства. Она была «изобретена» для обеспечения развития индустриального общества и с этой задачей успешно справлялась, будучи по существу школой-фабрикой. Система массового образования, в том числе и высшего, воспроизводит, согласно Э. Тоффлеру, индустриальную парадигму времени, соответствующую эпохе фабричного производства. Она готовит в массе своей ответственных исполнителей, в то время как общество нуждается в активных инноваторах. Следует зафиксировать проблему несоответствия современных образовательных систем требованиям, вызовам и запросам современного мира.

С развитием постиндустриального (инновационного) общества все больше проявляется потребность в людях инициативных, самостоятельно мыслящих и способных принимать нестандартные решения, умеющих жить в быстро меняющемся мире. В таком обществе задача образования состоит не только в том, чтобы научить людей учиться, но подготовить их к решению новых задач, с которыми раньше никогда и никому не приходилось сталкиваться. Особенно важно то, что это нестандартные задачи – открытые задачи, чаще всего требующие поиска инновационных решений. Школа-фабрика такие задачи решать не учила, она всегда учила выполнять стандартные функции и действовать на основе устоявшихся моделей. Задача же образования в новых условиях научить работать на границе знаний (по Л. Сциларду), в нестандартных ситуациях, решать открытые задачи.

Из всего этого вытекает необходимость конструирования новой системы образования, которую можно было бы определить как инновационную как по самим целям и задачам образования, так и по подходам к их решению.

При формировании новой системы образования необходимо также учитывать наличие целого ряда особенностей («противоречий», по А. Гину), присущих сегодняшней системе образования:

1)образование как подготовка к будущей жизни фактически осуществляется в мире, который известен, притом, что обученный придет в мир, который еще не известен;

2) усложнение массивов знания, в том числе и содержания образования, неизбежно приводит субъектов к выбору так называемой «узкой специализации», т.к. «нельзя объять необъятное»;

3) в образовании XXI века сохраняется строго сегментированная предметность обучения, обусловленная структурой науки XIX века;

4) рост массивов знания, повышение уровня сложности контрольно-измерительных материалов, вынужденный тренд к «узкой специализации» приводит к увеличению разрыва между «сильными» и «слабыми» учащимися;

5) хорошее образование становится все дороже, но еще дороже обходится плохое образование.

Что касается России, то в ее современном переходном состоянии на сферу образования, на прежние навыки мышления, общественное сознание и психологию поведения всех субъектов образовательного процесса ко всему прочему воздействуют еще и новые условия, в которые поставила нас жизнь.

Кризис переходного периода и поиски выхода из него явились фактором, обуславливающим актуальность скорейшего осознания необходимости придания системе образования такого характера, который бы, наряду с высоким профессиональным уровнем, обеспечивал:

- развитие способности к критическому осмыслению и осуществлению перемен в экономике, технике, технологии;

- умение находить новые решения нестандартных задач, обусловленных новыми жизненными условиями;

- высокую конкурентоспособность на рынке труда.

Переход к такой системе образования необходимо рассматривать с позиции инновационных решений.

Таким образом, можно заключить, что целью инновационного образования является формирование и развитие инновационной способности (находить решения и действовать в конкурентной среде, в условиях быстрых перемен) и инновационной культуры нации.

Важнейшей составляющей инновационного образования должна быть методология инновационной  деятельности как система процедурных правил, принципов и приемов, которые составляют содержание человеческой активности, ее стратегию и тактику, связывают теорию с практикой. Развиваясь первоначально в предпринимательском, прежде всего наукоемком, секторе экономики, методология инновационной деятельности в настоящее время все глубже проникает и в социальную сферу.

В частности, инновационное образование должно предполагать новый тип образовательного процесса, требующего творческой и раскрепощенной личности обучающего и обучаемого. Такой тип обучения, помимо поддержания и развития лучших образовательных традиций, стимулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обществом проблемные ситуации.

В отечественной учебной и научной литературе проблема инноваций, как правило, рассматривается в контексте научно-технических и экономических исследований. Но сегодня встала проблема оценки качественных характеристик изменений, в том числе обусловленных инновационными процессами, во всех сферах общественной жизнедеятельности. Определить же эти изменения только в рамках экономических теорий невозможно. Необходим иной подход к исследованию инновационных процессов, где анализ инновационных проблем включает в себя использование современных достижений не только в области науки, техники и управления, но и в сферах образования, права, культуры и др.

Из того, что инновационный процесс не является результатом директивных решений, следует важная роль и значение подготовки людей, их образования и воспитания в целях адекватных изменений. Именно поэтому одним из важнейших элементов современного инновационного общества является инновационная грамотность и культура. Исследования этого фактора инновационного развития проводит А. Николаев, указывая на то, что «инновационная культура отражает целостную ориентацию человека, закрепленную в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также в образах и нормах поведения».

В инновационном образовании должно присутствовать три взаимосвязанных проблемных аспекта.

Первый касается глубокого различия двух видов описания объектов деятельности: количественного и качественного. Только системное владение обоими видами позволяет своевременно выявлять переход количества в качество, правильно разрабатывать и реализовывать инновационные решения. Современная школа должна исходить из того, что реальное развитие происходит главным образом за счет смены качества. В известной степени этот аспект обуславливает изобретательскую активность обучающихся. Изобретение – это не что иное, как конструирование нового качества, а оперировать качествами, создавать новое качество в массовой школе не учат.

Второй проблемный аспект инновационного образования связан с необходимостью формирования и внедрения в образовательную практику методологии многокритериальной постановки и решения инновационных задач. «Сейчас стране крайне необходимы люди-«кентавры»,  которые имеют  сбалансированное технократическое и бизнес-экономическое образование. Более действенен другой вариант: получив базовое технократическое образование, необходимо пройти дополнительные курсы по инноватике, получить знания в экономике, в бизнесе, в маркетинге, в финансах».

Технократическое образование не следует буквально понимать как образование техническое. Это образование, которое использует технологический подход в различных сферах науки, культуры, образования, права. Технократическое образование – это образование, которое строится по определенной системе критериев, норм, по определенным правилам игры. Только в понятной и понятой системе правил игры возможно рефлексивная надстройка над этими правилами, выход «вовне», рефлексивно-проектная деятельность. Инновационное мышление воспитывается в ходе «расколдовывания» бессознательно усвоенных хабитусов, «распредмечивания» якобы объективного.

Наконец, третьим аспектом инновационного образования является инновационное мышление. Как отмечает А.Д. Савельев, «инновационное мышление можно представить как движение интеллекта по градиенту качества в какой-либо предметной (или объектной) среде, подобно тому, как в природе тепловой поток распространяется по градиенту температуры». И здесь же «инновационное мышление у обучающегося может возникнуть, если он является субъектом образования, активно мотивирован в обучении».

Важным фактором современности является осознание того, что технический прогресс не может быть уделом лишь узкого круга специалистов. Интенсивное научно-техническое развитие государства невозможно без всеобщего фундаментального естественно-научного, технического и гуманитарного образования.

Поэтому, решая задачу конструирования инновационного образования, нужно изменить само представление о нем. Оно должно быть включено в общую ткань жизни и деятельности учащихся как обязательный компонент процесса решения научно-технологических, социальных и других жизненных проблем.

Для этого в инновационном образовании должен соблюдаться баланс между массированной технологичностью и неопределенными элементами, т.е. теми фрагментами образовательного процесса, в которых цели и результаты неявлены, строятся «здесь и теперь» совместно педагогами и учащимися.

«Экономическое» и «технократическое», проектно-прагматическое и специально-предметное  должны «встречаться» именно в этих элементах неопределенности. Предмет должен «встречаться» с реальностью. Учебное знание – с социальной повседневностью. «встреча» должна порождать «новое знание» ученика. Точнее, встреча должна провоцировать ученика на «конструирование своего собственного знания». Место таких «встреч», их содержание, открытые проблемы – задания – вопросы есть предмет творчества педагогов и учащихся.

Успех системы инновационного образования, в конечном счете, зависит от преподавателя и образовательной  среды. В последнее время инновации в обучении и воспитании привлекают внимание не только педагогов, но и социологов, философов, психологов. В образовательных инновациях центральное место занимают технологии обучения, развивающие личность обучаемых, их способности, в частности, творческие технические способности, от школьного (дошкольного) уровня до высокопрофессионального специалиста. профессиональных ценностей, в основе которых – компетентностный подход.

Инновационность образования как процесса обучающей деятельности, нацеленного на подготовку людей к инновационной практике, определяется рядом факторов, важнейшими из которых являются:

- образовательные программы и технологии обучения;

- субъекты педагогической деятельности  – преподаватели, тренеры, тьюторы.

Инновационную роль программ и технологий обуславливают их качественные параметры:

- состав, содержание и проблематика (отражение современных  социальных реалий, особенностей соответствующих областей рыночной экономики);

- целевая и практическая направленность не только на понимание, но и умение;

- сочетание формального и неформального обучения при минимизации

формальных ограничений для обучаемого;

- поливариантность, альтернативность, многоплановость, в основе которых – свобода выбора и глубина понимания проблем;

- перспективность;

- критериальный подбор состава и организация рационального конструктивного взаимодействия исполнителей программы;

- возможность подбора различных методов обучения в зависимости от особенностей субъектов образования.

Инновационная роль субъектов педагогической деятельности связана с актуализацией и развитием у них именно тех качеств, которые они, в свою очередь, призваны развивать у учащихся:

- способность по-новому взглянуть на традиционное и общепринятое (преодоление стереотипов, трафаретов и штампов);

- повышенное внимание, «искусство видения» всего, что нестандартно, что отклоняется от привычной нормы;

- владение методологией и навыками, позволяющими обнаруживать фальсификацию тех или иных положений в соответствии с правилом modus tolens;

- развитое воображение и способность к переносу представлений, методов, техник и образов из одной сферы в другую;

- осмысленный риск ради достижения новых позиций и целей в избранной сфере деятельности;

- умение из массы случайного и хаотичного извлекать (порождать) цельные образы.

Даже из этого, далеко не исчерпывающего перечня видно, что инновационный характер деятельности определяется не должностью (инноватор по должности или по специальности – нонсенс), а свойствами личности.

Инновационная экономика выдвигает новые требования к системе образования, а значит, учителю. Необходим рост не только предметной квалификации, но и других компонентов его педагогического потенциала: прежде всего обладание инновационным мышлением, современными технологиями развития учащихся, глубокое владение основами прикладной психологии образовательной сферы, как необходимое условие осуществления тьюторства, и в целом формирование новой культуры личности педагога, адекватной требованиям к личности выпускника, конкурентоспособного в обществе инновационной экономики.

Представим различия инновационного образования и обычного массового образования в виде таблицы противопоставлений.

| Образование в индустриальном обществе | Инновационное образование в постиндустриальном обществе |
| --- | --- |
| Текст (память) | Контекст (понимание) |
| Заключение в рамки | Преодоление рамок |
| Предметное обучение | Метапредметность |
| Предметная организация знаний и методов | Сочетание знаний и методов различных дисциплин |
| Подсказка и манипуляция | Рефлексия |
| Линейность | Нелинейность |
| Формальная рациональность | Парадоксальность |
| Преимущественно закрытые задачи | Решение открытых задач |

Данное противопоставление не означает, то инновационное образование полностью противоположно традиционному образованию индустриального общества. Инновационное образование включает в себя элементы технологий массового образования как часть образовательного процесса, определяющую функциональность техник и методов, которыми овладевают учащиеся.

Конечный результат инновационного образования – выявление и развитие у обучаемого способности видеть то, что другие не видят, осознавать увиденное, имея потенциальную возможность создания чего-то нового, и искать пути порождения этого нового не ради новизны, а для преодоления тех или иных деструктивных процессов и их последствий. Именно в таком контексте стремление к обновлению должно восприниматься как движущая сила инноваций.

Организационно-педагогические принципы программы развития

Лицей – образовательное учреждение, все структуры и компоненты которого проектируются и развиваются в соответствии с единой логикой построения образовательного пространства, а все участники осознают цели и разделяют ценности, определяющие содержание его деятельности. Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной образовательной практике следующих организационно-педагогических принципов:

- принцип оптимального сочетания рационализированной технократической и проектно-прагматической компоненте образовательной деятельности;

- принципа  роста самостоятельности в образовательной деятельности учащихся и их ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начальной до завершающей ступени обучения;

- принципа  расширения и усложнения образовательного пространства учеников на основе учета их способностей, интересов и склонностей;

- принципа  расширения возможности выбора учениками собственного образовательного маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую;

- принципа  комплексного сопровождения ученика и педагога;

- принципа  равной значимости для процесса самоопределения и самореализации каждого школьника как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, досуговой деятельности;

- принципа  сопряжения предметного знания, социального опыта учащихся и современных социокультурных реалий;

- принципа сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении развивающей, досуговой деятельности учеников и педагогов;

- принципа преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении образовательного маршрута;

- принципа максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и педагогу;

- принципа минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе;

- принципа максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке и внеурочной деятельности;

- принципа повышения объективности оценки результатов образовательной деятельности учащихся.

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, существования и развития Лицея на наш взгляд, позволит максимально эффективно воплотить в реальное образовательное пространство идею непрерывного развития инновационного образования учащихся, реализовать на практике задачу повышения качества образования.

Анализ существующих особенностей этапа развития педагогической системы позволил сформировать некоторые актуальные задачи развития на 2011-2016 годы.

Концептуальные основы развития российской системы образования были определены в инициативе президента РФ Медведева «Наша новая школа». Она определяет перспективными следующие направления деятельности школы:

- внедрение государственных образовательных стандартов общего образования (начальная школа);

- дифференциацию и индивидуализацию образования при обеспечении государственного стандарта;

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию детей, широкое привлечение к жизни школы, семьи и общественных организаций;

- привлечение в школу молодых педагогических работников и специалистов;

- создание условий для сохранения здоровья детей и подростков, развития культуры здорового образа жизни;

- поддержка одаренных детей;

- создание современной инфраструктуры школы.

В общем варианте, «Новая школа» -

- это школа, способная подготовить своих выпускников к решению проблемы самоопределения и самореализации личности в условиях убыстряющегося развития общества на основе управления собственными ресурсами;

- это школа взросления, которая выражается в способности принимать решения в ситуации выбора и нести ответственность не только за себя, но и за других людей;

- это школа, обеспечивающая такой уровень подготовки выпускников, который дает возможность выбора путей продолжения образования исходя из познавательных интересов и жизненных планов учащихся;

- это школа, где созданы необходимые условия для эффективной образовательной деятельности учащихся, где ценят их время, где гарантированы права обучающихся;

- эта школа современных образовательных технологий, дающих возможность индивидуализации образовательной деятельности, снижения ее трудоемкости и повышения ее эффективности.

Цель программы развития Лицея на 2011-2016 годы

Создание инновационной образовательной среды, развивающей инновационное мышление и культуру, за счет реализации инновационных образовательных практик и индивидуальных образовательных программ

Ожидаемый результат деятельности педагогического коллектива Лицея до 2016 года:

создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися уровня образованности на уровне современных стандартов, соответствующего их личному потенциалу;

сформированное инновационное мышление и культура обучающихся,

ориентация обучающихся  в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей,

способность к самостоятельному решению социально и личностно значимых проблем в различных сферах деятельности

готовность к продолжению образования в течение всей жизни.

Качества обучающихся, формируемые

в инновационном образовании:

- критическое мышление,

- инновационная способность (находить решения и действовать в конкурентной среде, в условиях быстрых перемен),

- творческая и раскрепощенная личность, умеющая находить новые решения задач, обусловленных новыми жизненными условиями,

- высокая конкурентоспособность на рынке труда,

- формирование личной позиции обучающегося в отношении образования:

•	устойчивая учебная мотивация (достижение, познание, общение в форме сотрудничества): «Мне это интересно, надо»;

•	способность ставить цель и определять условия её достижения (целеполагание и целеудержание): «Я понимаю, что и зачем делаю»;

•	владение действиями (метапредметными (универсальными), предметными и др.), позволяющими решать учебную задачу (то есть достигать цель): «Я знаю, как добиться результата»;

•	способность к самоконтролю и самооценке результатов учебной деятельности: «Я могу оценить полученный результат и собственную работу по его получению; я вижу, что нужно ещё сделать, чтобы улучшить результат».

Для достижения цели педагогическому коллективу предстоит решить следующие задачи:

- отработать новые модели индивидуализированного образовательного процесса в основной и старшей школе (на основе ИУП и ИОП) на основе оптимального сочетания качественного уровня лицейского образования с широким спектром инновационных образовательных практик и дополнительного образования;

- развивать современную информационно насыщенную образовательную среду с широким применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения;

- продолжить работу по формированию имиджа Лицея как образовательного учреждения высочайшей педагогической культуры, отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к Новой школе;

- создать систему профессиональной поддержки всех категорий педагогических работников Лицея для роста профессиональной компетентности, с целью подготовки к работе в условиях инновационного образования в соответствии с выдвигаемыми требованиями;

- разработать систему мероприятий, обеспечивающих оптимальное соотношение у учащихся «школьных знаний» и жизненного опыта, представляющих совокупность знаний о способах решения проблем, нормах поведения, существующих правилах, которых следует придерживаться в процессе общения и в практической деятельности;

- совершенствовать формы и методы социального (гражданского) образования, освоение социальных практик, способствующие приобщению учащихся к опыту самостоятельной созидательной общественной деятельности;

- расширить сферу дополнительного образования для наиболее полного раскрытия индивидуальных творческих способностей всех обучающихся;

- осуществить модернизацию системы учебно-исследовательской деятельности обучающихся в сторону увеличения доли инновационных видов деятельности (моделирование, конструирование, решение изобретательских задач и др.)

- совершенствовать модель общественно-государственного управления Лицея в сторону демократизации институтов самоуправления;

- отработать различные варианты совместных акций, мероприятий и долгосрочных проектов с социальными партнерами (реальными и потенциальными) для повышения инвестиционной привлекательности Лицея и расширения социального партнерства. Продолжить работу по поиску региональных, общероссийских и международных интеллектуально-творческих проектов и грантов с целью расширения круга образовательных возможностей для участников образовательного процесса (учеников и педагогов);

ОСНОВНЫЕ (КЛЮЧЕВЫЕ) ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

- «Инновационные образовательные практики»

Цель: Создание условий во внеурочной и внеучебной деятельности обучающихся для развития инновационного мышления и инновационной культуры через освоение инновационных образовательных практик.

Задачи:

- Разработка и реализация во внеурочной деятельности системы социальных практик и профессиональных проб

- Совершенствование процессов самоорганизации учащихся через систему самоуправления, деятельность общественных организаций и объединений

- Повышение инновационного содержания проектно-исследовательской деятельности учащихся посредством моделирования, конструирования, изобретательских задач, межпредметной интеграции, создания «вертикальных» исследовательских команд (кластеров)

- Широкое подключение к организации инновационных образовательных практик родительской общественности, социальных партнеров

- Создание практики «Образовательных событий» в жизнедеятельности обучающихся в лицее.

Ожидаемые результаты и система их оценки

| - Результаты | - Индикаторы проявления (критерии реализуемости) |
| --- | --- |
| 1.Сформированная социальная компетентность обучающихся: 1.1. Приобретение учащимися социальных знаний и освоение социальных ролей, 1.2. социальная активность, сформированное ценностное отношения к социальной реальности 1.3. наличие опыта самостоятельного общественного действия 2. Сформированность инновационного мышления и инновационной культуры 3. Сформированность проектной культуры обучающихся 4.Сформированность компетенции ответственного выбора 5. Профессиональное самоопределение 6. сформированность исследовательской компетенции | Сформированный контент информационных социальных знаний (мониторинг по уровням обучения). Количество и разнообразие освоенных социальных ролей. Активность и инициативность участия обучающихся в ученическом самоуправлении и детских общественных организациях и объединениях Количество реализованных социальных проектов, проведенных самостоятельно мероприятиях и т.д. Количество видов инновационной образовательной деятельности, освоенных учащимися и количество «сделанных» ими инновационных продуктов Расширение временного (темпорального) масштаба проектирования (от 1 недели в 4-5 кл. до учебного года в 9-11 классе). Количество самостоятельно реализованных проектов в течение года (от 1-2 в 4-5 кл. до 10 в 9-11) Доля самостоятельно принятых ответственных решений (от 5% до 50%) Устойчивость профессионального самоопределения в конце 9-го класса. |

план реализации проекта «Инновационные образовательные практики» на 20111-2016гг.

| Содержание деятельности (мероприятия, дела и т.д.) | Сроки реализации (уч. годы с 2011-16) | Ответственные | Ресурсное обеспечение (Финансовое, кадровое, материально-техническое, информационное, управленческое и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация модели учебно-исследовательской деятельности учащихся в аспекте увеличения доли инновационных видов деятельности (моделирование, конструирование, решение изобретательских задач и др.) | 2011 -2013 уч.годы | Руководители НОУ | Привлечение ресурсов высшей школы и УДО |
| Создание исследовательских инновационных кластеров (разновозрастных команд) с привлечением родителей и научных школ Пермского края и РФ | С 2011 по 2015 годы | Зам.дир, руководители НОУ, родительские комитеты | Привлечение ресурсов ВУЗов, научных школ, Университетского округа, родительской общественности |
| Расширение масштаба участия в деятельности Пермского городского университетского округа через активное освоение новых исследовательских программ школ юных | С 2011 по 2016 годы | Рук. шмо, преподаватели, рук. НОУ | Профессорско-преподавательский состав школ юных при ПГУ |
| Разработка и реализация межпредметных исследовательских проектов естественно-научной направленности | С 2011 по 2015 годы | Преподаватели естественных наук, рук. ШМО, зам. дир. | Естественно-научные лаборатории, цифровые и информационные русурсы |
| Реализация проекта ЦИО «Модель тьтюрского сопровождения исследовательской деятельности и инновационных образовательных практик обучающихся» | 2012 год | Зам. директора, тьюторы- преподаватели, рук. НОУ | Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности тьюторов |
| Поиск и организация социального партнерства с организациями и общественностью | С 2011 по 2016 годы | Директор, Зам. директора | Нормативно-правовое обеспечение |
| Организация системы разноуровневых краткосрочных и долгосрочных социальных практик и социальных проб | С 2011 по 2013 годы | Зам. директора, соц.педагог, педагог-организатор, классные рук-ли | Информационные ресурсы |
| Модернизация системы ученического самоуправления в лицее в сторону повышения вариативности и продуктивности форм самоорганизации. | 2011-2012 | педагог-организатор, классные рук-ли | Информационные ресурсы |
| Организация системы активных и пассивных профессиональных проб и производственных практик | 2011-2012 | Зам. директора, педагог-психолог, классные рук-ли | Родители- «профессионалы» в своей сфере деятельности, предприятия и организации района, ОТОСы, центры занятости |
| Совершенствование практики социального проектирования, через организацию и проведение конкурсов и фестивалей социального и образовательного проектирования | С 2011 года по 2015 год | Зам. директора по ВР, педагог-организатор, классные рук-ли | Информационные ресурсы |
| Разработка и организация ключевых «Образовательных событий» | С 2011 по 2016 годы | Педагог-организатор, рук. ШМО, зам. директора по ВР | Информационные ресурсы |

- «Индивидуальные образовательные программы»

Цель:

Создание условий для обеспечения высокого уровня индивидуализации образовательного процесса в лицее.

Задачи.

1. Осуществление перехода на индивидуальные учебные планы на старшей ступени лицея.

2. Разработка и апробация механизмов перехода на индивидуальные образовательные программы.

3. Создание института тьютерского сопровождения индивидуальных образовательных траекторий учащихся.

4. Создание системы психологического сопровождения процесса выбора и реализации индивидуальных образовательных программ.

5. Модернизация системы поддержки одаренных детей в сторону развития инновационного мышления и творческого потенциала личности.

Ожидаемые результаты и система их оценки

| Результаты | Индикаторы проявления (критерии реализуемости) |
| --- | --- |
| Организационная модель образовательного процесса, обеспечивающая высокий уровень индивидуализации. | Наличие и эффективное функционирование организационной модели, переход от классно-урочной системы к новым формам организации образовательного процесса. |
| Индивидуальные образовательные программы с 5 по 11 класс. | Наличие выстроенных ИОП (30%.) |
| Индивидуальные учебные планы в 10-11 классах | 100% переход на ИУП учащихся 10-11 классов. |
| Нормативно-правовая база, обеспечивающая переход на ИУП, ИОП | Наличие необходимых нормативно-правовых локальных актов. |
| Система краткосрочных межпредметных и метапредметных курсов по выбору с 5 по 11 класс. | Увеличение количества краткосрочных межпредметных и метапредметных курсов по выбору. Увеличение количества учащихся, выбравших данный тип курсов. |
| Создание института тьютеров | Деятельность не менее 2-х тьютеров в параллели по сопровождению ИОП. |
| Система поддержки одаренных детей, обеспечивающая участие лицеистов в нестандартных, инновационных конкурсах и олимпиадах. | Возрастание доли творческих, межпредметных конкурсов и олимпиад, в которых участвуют лицеисты. Увеличение количества учащихся – участников данных конкурсов. |
| Система психологического сопровождения учащихся | Увеличение доли индивидуальных консультаций по проблемам выбора ИУП Возможность участия всех желающих учащихся в тренинговых занятиях. Наличие возможности воспользоваться психологической услугой всех желающих субъектов образовательного процесса. |
| Система взаимодействия психолога, кл. рук., тьютера. |  |

План реализации проекта «Индивидуальные образовательные программы»  на 2011-2016 гг.

| Содержание деятельности (мероприятия, дела и т.д.) | Сроки реализации (уч. годы с 2011-16) | Ответственные | Ресурсное обеспечение (Финансовое, кадровое, материально-техническое, информационное, управленческое и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Модернизация организационной модели образовательного процесса | июнь-сентябрь 2011г. | зам. дир. по УВР | управленческое |
| 2. Создание нормативно-правовых документов, регулирующих процедуры организации и функционирования обр. процесса в новых условиях. | июнь-август 2011г. | зам. дир. по УВР | управленческое |
| 3. Разработка механизмов перехода учащихся в рамках ИУП, ИОП | 2011г | зам. дир. по УВР, | управленческое |
| 4. Разработка ИОП учащихся 5-11 классов | 2011-2015г.г. | зам. дир. по УВР, кл. рук., тьютеры | Информационное, управленческое, финансовое |
| 5. Формирование ИУП учащихся 10-11 классов | 2011-2015г.г. | зам. дир. по УВР, кл. рук., тьютеры | Информационное, кадровое, управленческое, финансовое |
| 6. Разработка содержания части учебного плана, формируемой участниками ОП: - программы общеразвивающих курсов; - программы краткосрочных курсов по выбору (межпредмедметных, метапредметных) | 2011-1015 | Рук. ШМО, педагоги | Финансовое, кадровое, материально-техническое, управленческое обеспечение |
| 7. Коррекция функционала кл. руководителей с учетом требований формирования учащимися ИУП. | 2011г. | зам. дир. по ВР, по УВР, кл. рук. | Информационное, кадровое, управленческое |
| 8. Разработка функциональных обязанностей тьютера в лицее | 2011г. | зам. дир. по УВР | Кадровое, управленческое финансовое |
| 9. Подбор программ психол. тренингов | 2011--12г. | Психолог | Информационное, кадровое, финансовое |
| 10. Совершенствование системы диагностики в условиях ИУП, ИОП | 2011-2013 | Психолог | Информационное, кадровое, финансовое |
| 11. Разработка обучающих занятий, рекомендаций по тьютерскому сопровождению ИОП. | 2011-2013г.г. | Психолог | Информационное, кадровое, финансовое |
| 12. Создание банка творческих нестандартных конкурсов и олимпиад | 2011-15г.г. | зам. дир. по УВР, педагоги | Информационное, кадровое, финансовое, управленческое |
| 13. Расширение перечня лицейских творческих конкурсов и их организация | 2011-15г.г. | рук. ШМО, педагоги | Информационное, кадровое, управленческое |
| 14. Организация участия лицеистов в муниципальных, региональных, Всероссийских инновационных конкурсах и олимпиадах | 2011-2015г.г. | зам. дир. по УВР, рук. ШМО, педагоги | Информационное, кадровое, финансовое, управленческое |

3 «Инновационная инфраструктура»

Цель: создание высокотехнологичной информационно-насыщенной инфраструктуры (среды) как условие для получения образования в открытой среде.

Задачи:

- Создание высокоскоростной системы телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей.

- Оснащение кабинетов естественно-математического направления оборудованием для проведения исследований (цифровые лаборатории типа «Архимед»), лабораторий интеллектуальных систем («Школа робототехники»).

- Создание лицейской коллекции цифровых мировых и российских образовательных ресурсов и информационных систем, размещённых в сети Интернет.

- Создание мультимедийных классов – современных учебных кабинетов, оснащёнными средствами интерактивного мультимедийного оборудования и информационными системами во всех кабинетах лицея.

- Организация беспрепятственного доступа к сетевым дистанционным ресурсам.

- Обеспечение лицензионными программами всех систем обработки информации и программных документов (ПО), используемых в лицее.

Ожидаемые результаты и система их оценки

| Результаты | Индикаторы проявления (критерии реализуемости) |
| --- | --- |
| структурированная телекоммуникационная система - как фундамент лицейской ИТ - инфраструктуры | Создана структурированная телекоммуникационная система - как фундамент лицейской ИТ - инфраструктуры |
| новое поколение школьных естественнонаучных лабораторий (цифровые лаборатории Архимед) для кабинетов химии, физики, биологии | Наличие и использование в образовательном процессе нового поколения школьных естественнонаучных лабораторий (цифровые лаборатории Архимед) для кабинетов химии, физики, биологии |
| Лаборатория для создания интеллектуальных систем («Школа робототехники») | Наличие и использование в образовательном процессе Лаборатории для создания интеллектуальных систем («Школа робототехники») |
| лицейская коллекция цифровых (мировых и российских) образовательных ресурсов и информационных систем. | Наличие и использование в образовательном процессе коллекции цифровых (мировых и российских) образовательных ресурсов и информационных систем. |
| Все учебные кабинеты лицея переоборудованы в мультимедийные классы (по типу «Умный классный кабинет) | Созданы мультимедийные классы (по типу «Умный классный кабинет) |
| система доступа к мировым образовательным ресурсам (дистанционное образование) | Разработана и эффективно действует система доступа к мировым образовательным ресурсам (дистанционное образование) |
| 100% лицензионная чистота в учреждении. | Наличие лицензионных программ |
| электронная библиотека с интерактивным читальным залом | Наличие и деятельность электронной библиотеки с интерактивным читальным залом |
| Кабинеты иностранных языков оснащены интерактивным оборудованием ( по типу лингафонных). | Наличие в кабинетах иностранных языков оснащенных интерактивным оборудованием ( по типу лингафонных). |

План реализации проекта «Инновационная инфраструктура» на 2011-2016 гг.

| Содержание деятельности (мероприятия, дела и т.д.) | Сроки реализации (уч. годы с 2011-16) |  | Ответственные |  | Ресурсное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация деятельности по построению сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры лицея, которые обеспечивают: - оптимизацию затрат на содержание сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, - обеспечение удаленного доступа к корпоративным ресурсам, - передачу разнородных цифровых потоков, - высококачественный доступ в Интернет, - комплексную защиту от несанкционированного доступа, - гарантированное качество обслуживания |  | 2011-2012 учебный год |  | Зам. директора по информатизации | Управленческое Кадровое |
| - Приобретение школьных естественнонаучных лабораторий (цифровые лаборатории Архимед) для кабинетов химии, физики, биологии |  | 2012-2013 учебный год |  | Руководитель учреждения, зам. директора | Финансовое |
| - Приобретение лабораторий для создания интеллектуальных систем («Школа робототехники») |  | 2013-2014 учебный год |  | Руководитель учреждения, зам. директора | Финансовое |
| - Сознание лицейской коллекции цифровых (мировых и российских) образовательных ресурсов и информационных систем. |  | 2011-2016 учебные года |  | Руководители МО | Управленческое |
| - Приобретение мультимедийного оборудования по типу «Умный классный кабинет» и поэтапное оснащение кабинетов. |  | к 2016 учебному году |  | Руководитель учреждения, зам. директора | Финансовое |
| - Разработка системы доступа к мировым образовательным ресурсам |  | 2011-2014 учебный год |  | Зам. директора по информатизации | Управленческое |
| - Разработка и реализация проекта создания электронной библиотеки с интерактивным читальным залом |  | 2011-2012 учебный год |  | Зам. директора по информатизации | Управленческое Финансовое |
| - Оснащение кабинетов иностранных языков интерактивным оборудованием ( по типу лингафонных). |  | 2011-2012 учебный год |  | Зам. директора по информатизации | Финансовое |

4. «Инновационные кадры» (кадровая политика)

целью является  создание условий для развития инновационного потенциала учителя.

Задачи:

- Мотивация педагогов к инновационной деятельности.

- Создание условий для освоения и внедрения инновационных технологий.

- Выход на новый уровень корпоративной культуры

Ожидаемые результаты и система их оценки

| - Результаты | - Индикаторы проявления (критерии реализуемости) |
| --- | --- |
| Инновационное мышление педагогов | Разработанные инновационные образовательные практики ( 40% педагогов) Реализация педагогических проектов Участие в НПК (50%), публикации (30%) |
| Владение технологией формирования инновационного мышления учащихся | Умение учащихся действовать в зоне неопределённости, компетентность решения проблем, интеграция учеников в научную среду вузов (10%),инновационные продукты учащихся, (2-3) реализованные проекты 30 % , высокие достижения на олимпиадах и интеллектуальных конкурсах |
| Сотрудничество в образовательной деятельности с «непрофессионалами» | Спецкурсы, инновационные образовательные практики, социальные практики, ведущиеся «непрофессионалами» и с привлечением «непрофессионалов» |
| Привлечение преподавателей вузов | Спецкурсы, инновационные образовательные практики, социальные практики, ведущиеся преподавателями вузов |
| Владение технологией тьюторства | Наличие тьюторов ( минимум по одному на каждой параллели) Эффективное решение проблем самоопределения учащихся – 70% |
| Становление корпоративной культуры как контекста инновационных процессов | Изменения кадровой политики, направленные на культивирование сверхценности - инновационных кадров Интеграция участников образовательного процесса в целостное сообщество через единое понимание задач. Повышение культуры самообразования, взаимодействия, Атмосфера интеллектуального поиска. Рост количества упоминаний лицея в СМИ как инновационной территории |

План реализации проекта «Инновационные кадры» на 2011-2016 гг.

| Содержание деятельности (мероприятия, дела и т.д.) | Сроки реализации (уч. годы с 2011-16) |  | Ответственные (уровень компетентности (пр. зам. дир по персоналу, УВР, психолог и т.д.) | - Ресурсное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотивация педагогов к инновационной деятельности. |  |  |  |  |
| Организация работы проектных групп для реализации направлений программы развития |  | 2011-16 | Зам. директора по персоналу | управленческое |
| Разработка новой модели компетентностей учителя, удовлетворяющей потребностям инновационного развития |  | 2011 | Зам. директора по персоналу | управленческое |
| Создание модели инвестиций в инновационный человеческий капитал лицея, основанную на дифференциации |  | 2011 | Зам. директора по персоналу | Финансовое, управленческое |
| Создание индивидуальных программ развития педагогов |  | 2011 | педагоги | кадровое |
| Создание условий для освоения и внедрения инновационных технологий |  |  |  |  |
| Организация обучения учителей и пед.работников концепции и механизмам развития инновационного мышления |  | 2011-2016 | Зам.директора по персоналу | Финансовое |
| Перемещение учителя через различные социокультурные и профессиональные среды: мастер-классы, семинары, конференции, тренинги, встречи с деятелями образования и науки, интернет-среду |  | 2011-2016 | Зам. директора по персоналу руководители МО | Финансовое, кадровое, информационное, управленческое |
| Обучение учителей прикладной психологии образовательной сферы, тьюторству |  | 2011-2016 | Зам. директора по персоналу | Финансовое, кадровое, информационное, управленческое |
| Разработка методов и приёмов, основанных на достижениях комплекса наук об обучении (learning sciences) |  | 2011-2016 | педагоги | кадровое, информационное, управленческое |
| Обобщение и распространение опыта |  | 2011-2016 | Зам. директора по персоналу | Финансовое, кадровое, материально-техническое, информационное, управленческое |
| Формирование банка инновационных материалов |  | 2011-2016 | Зам. директора по персоналу | кадровое, материально-техническое, информационное, управленческое |
| Мониторинг кадровых изменений |  | 2011-2016 | Зам. директора по персоналу | управленческое |
| Становление корпоративной культуры как контекста инновационных процессов |  |  |  |  |
| Использование технологии «Обучение действием» (Рег Реванс) | 2011-2016 |  | Зам. директора по персоналу | кадровое, информационное, управленческое |
| PR- сопровождение | 2011-2016 |  | Зам. директора по персоналу, УВР | Финансовое, кадровое, информационное, управленческое |
| Проведение социологических исследований по изучению имиджа лицея | 2011-2016 |  | Зам. директора по персоналу | управленческое |

- Дан Медовников, руководитель инновационного бюро «Эксперт», один из основателей Открытого инновационного университета. // Эксперт, № 19, 2011 г. – С . 60.